# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 0-3947-1060
ที่: ……………………………………………………………………………. วันที่: …………………………………………………………..
เรื่อง: ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2
เรียน: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่ข้าพเจ้า นายชีวะ ทัศนา อาจารย์/บุคลากร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2569 ตามสัญญาเลขที่ 2251/2569 เพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

เป็นจำนวนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งสิ้น 69,750 บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ข้าพเจ้า ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อดำเนินงานวิจัยดังกล่าว ประจำงวดที่ 2 (30%) จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,925 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังนี้

- 1) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

- 2) แผนการดำเนินงานการวิจัยงวดที่ 2 (6 เดือน) จำนวน 1 ชุด

- 3) แผนการใช้งบประมาณการวิจัยงวดที่ 2 (30 %) จำนวน 1 ชุด

- 4) ร่างรายงานวิจัยบทที่ 1-4 จำนวน 1 ฉบับ

- 5) สำเนาประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนฯ จำนวน 1 ชุด

- 6) สำเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนฯ จำนวน 1 ชุด

- 7) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

- 8) ไฟล์บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินฯ และรายการที่ 1-4 ในระบบ RBRU-RMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..
(นายชีวะ ทัศนา)
หัวหน้าโครงการวิจัย

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย:
เรียน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิจารณาเอกสารประกอบการเบิกเงินวิจัยแล้ว [x] เอกสารครบถ้วน [ ] เอกสารไม่ครบถ้วน
(ลงชื่อ)………………………………………………….. วันที่ ……./……./…….

ความเห็นของรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา:
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิจารณารายละเอียดเนื้อหาเอกสารประกอบการเบิกเงินแล้ว เห็นว่า [x] เห็นควรอนุมัติ [ ] ไม่เห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล) วันที่ ……./……./…….

การพิจารณาของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา:
[x] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์) วันที่ ……./……./…….

# แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

### 1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย

- 1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย): การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Development of a Portable Soil Nitrogen and Phosphorus Analyzer Using Optical Reflectance and Artificial Intelligence

- 1.2 คณะผู้วิจัย:

  - หัวหน้าโครงการวิจัย: นายชีวะ ทัศนา

    - สังกัด: สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

    - โทรศัพท์มือถือ: 093-7422654

    - E-mail: chewa.t@rbru.ac.th

    - สัดส่วนการทำวิจัย: 80 %

  - ผู้ร่วมวิจัย (1): นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ สัดส่วนการทำวิจัย 20 % (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

- การได้รับอนุมัติงบประมาณ: ได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัย ปี 2569 จำนวนเงิน 75,000 บาท (หักค่าธรรมเนียม 7% ร้อยละ 5,250 บาท เหลือรับสุทธิ 69,750 บาท) ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี

  - เริ่มทำการวิจัยเมื่อ: เมษายน 2569

  - สิ้นสุดตามสัญญาการรับทุนฯ: มีนาคม 2570

### 2. รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัย

#### 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อออกแบบและสร้างชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน (Total N) และฟอสฟอรัส (Available P) ในดินแบบพกพา โดยใช้ระบบกำเนิดแสงหลายความยาวคลื่น (Multi-wavelength LED) ร่วมกับตัวตรวจวัดการสะท้อนแสง (Optical Reflectance Sensor)

- เพื่อสร้างชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ กับค่าวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ

- เพื่อพัฒนาและประเมินผลแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning / Deep Learning) สำหรับทำนายปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบ On-device/แอปพลิเคชันพกพาที่มีความแม่นยำสูง

#### 2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการจริง

| ระยะเวลา | แผนการดำเนินงานวิจัยที่เสนอไว้ | ผลการดำเนินงานจริงพร้อมสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการวิจัยที่ได้ (พอสังเขป) |
| --- | --- | --- |
| เดือนที่ 1 - 2(เม.ย. - พ.ค. 69) | 1. ออกแบบและสร้างระบบฮาร์ดแวร์1.1 ทบทวนวรรณกรรมและออกแบบชุดวิเคราะห์1.2 สร้างและประกอบชุดวิเคราะห์ต้นแบบ | ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100%:1. ออกแบบโครงสร้างกล่องวัดแบบทึบแสง (Dark Chamber) ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Filament) พร้อมช่องยึดสมาร์ทโฟน/โมดูลตรวจวัดออปติคอลที่ป้องกันแสงรบกวนจากภายนอก2. พัฒนาระบบกำเนิดแสง Multi-wavelength LED Array ครอบคลุมแถบสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับการดูดกลืนและการสะท้อนแสงของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดิน พร้อมวงจรควบคุมการกระตุ้นแสงแบบตามลำดับ (Sequential LED Driver) ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์3. ประกอบชุดวิเคราะห์ต้นแบบจำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นเทียบสีมาตรฐาน (Color Reference Chart) |
| เดือนที่ 2 - 4(พ.ค. - ก.ค. 69) | 2. สร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน2.1 วางแผนและเก็บตัวอย่างดิน2.2 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ค่าอ้างอิง2.3 วัดข้อมูลสเปกตรัมด้วยชุดต้นแบบ | ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100%:1. วางแผนและเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรีและตราด2. ส่งตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ค่ามาตรฐานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อหาค่า Total Nitrogen (N) และ Available Phosphorus (P)3. นำตัวอย่างดินมาตรวจวัดการสะท้อนแสงด้วยชุดต้นแบบเพื่อสกัดค่าความเข้มแสงและการตอบสนองเชิงสเปกตรัม จัดเก็บเป็นชุดข้อมูลดิจิทัล (Dataset) อย่างเป็นระบบ |
| เดือนที่ 4 - 6(ก.ค. - ก.ย. 69) | 3. พัฒนาและประเมินผลโมเดล AI3.1 เตรียมและแบ่งชุดข้อมูล3.2 สร้างและฝึกสอนโมเดล3.3 ประเมินและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด | ดำเนินการแล้ว 75% (ก้าวหน้ากว่าแผนงาน):1. ทำการประมวลผลข้อมูลล่วงหน้า (Data Preprocessing) ปรับสเกลข้อมูลสเปกตรัม (Normalization) และแบ่งชุดข้อมูล Training/Validation/Test Set2. สร้างและฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม (ANN / Regression Models) เพื่อทำนายค่า N และ P จากค่าการสะท้อนแสงหลายความยาวคลื่น3. พัฒนาสถาปัตยกรรม Edge TinyML แปลงโมเดลให้สามารถรันบนไมโครคอนโทรลเลอร์และแอปพลิเคชันพกพาได้ในเวลา < 0.15 ms โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต4. พัฒนาระบบแสดงผลหน้าจอ Cyber Dashboard เพื่อแสดงค่า N-P และ N-P-K Stoichiometry ร่วมกับเซนเซอร์ภาคสนามแบบ Real-time |

- 2.3 งบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้วในงวดที่ 1: จำนวน 34,875 บาท ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็น 75 % (ดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด)

- 2.4 รายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ (ถ้ามี):
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงโครงสร้างกล่องวัดให้มีระบบซีลกันแสงสะท้อนภายในแบบ Matt Black Coating และเพิ่มความยาวคลื่นอ้างอิง (Reference Wavelength) เพื่อชดเชยผลกระทบจากความชื้นในดินและสีพื้นฐานของดิน ทำให้โมเดล AI มีความแม่นยำสูงขึ้นในการจำแนกความเข้มข้นของ N และ P

- 2.5 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะดำเนินการต่อไป (งวดที่ 2: เดือนที่ 7 - 12):

| กิจกรรม | เดือน 7 | เดือน 8 | เดือน 9 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. สอบเทียบความแม่นยำของชุดวิเคราะห์กับสารละลายมาตรฐาน N และ P ในห้องแล็บ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 2. ปรับปรุงแอปพลิเคชันพกพา/เฟิร์มแวร์ Edge AI ให้แสดงผลการประเมินปุ๋ยอัตโนมัติ |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 3. นำชุดทดสอบต้นแบบไปทดสอบจริงในแปลงเกษตรกรรม จ.จันทบุรี และ ตราด |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 4. วิเคราะห์ผลทางสถิติ (RMSE, R², t-test) เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 5. จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ยื่นจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์/อนุสิทธิบัตร |  |  |  |  | ■ | ■ |
| 6. จัดเตรียมบทความวิจัย (Manuscript) เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ |  |  |  |  |  | ■ |

- 2.6 คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี):

  - ปัญหา: สภาพความชื้นในตัวอย่างดินภาคสนามมีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (Reflectance) ทำให้สเปกตรัมที่วัดได้มีความแปรปรวน

  - การแก้ไข: นำพารามิเตอร์ความชื้นในดินเข้ามาเป็นฟีเจอร์นำเข้า (Input Feature) ในโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำการ Decouple และชดเชยผลของความชื้นออกจากสเปกตรัมของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..
(นายชีวะ ทัศนา)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ……… / ……… / …………….

ความเห็นจากการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้บังคับบัญชา (คณบดี):
[x] สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
[ ] ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล ………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชลัดดา อุ่นสะอาด) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเห็นจากการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา:
[x] สนับสนุน
[ ] ไม่สนับสนุน ระบุเหตุผล ………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

# แผนการดำเนินการวิจัย งวดที่ 2 (6 เดือน)

โครงการวิจัย เรื่อง: การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์
จากแหล่งทุน: กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ: 2569

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
| --- | --- | --- |
| 1. สอบเทียบความแม่นยำและเสถียรภาพของชุดตรวจวัดออปติคอลในห้องปฏิบัติการ- ทดสอบการตอบสนองเชิงสเปกตรัมกับสารละลายมาตรฐานไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ- หาค่าความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟมาตรฐาน และขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัด (Limit of Detection: LOD)- ประเมินค่าความแม่นยำและความเที่ยง (%RSD < 5%) | ตุลาคม 2569 -พฤศจิกายน 2569 | 1. รายงานผลการสอบเทียบเชิงสเปกตรัมและความแม่นยำของชุดตรวจวัดออปติคอล2. แบบจำลองความสัมพันธ์ทางแสงที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน |
| 2. ปรับปรุงตัวเครื่องต้นแบบภาคสนามและทดสอบในแปลงเกษตรกรรมจริง- ประกอบเครื่องต้นแบบรุ่นสมบูรณ์พร้อมกล่องป้องกันแสงสะท้อนและแบตเตอรี่พกพา- นำไปทดสอบเก็บตัวอย่างดินจริงในแปลงสวนผลไม้ จ.จันทบุรี และ ตราด ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ N และ P จากชุดพกพากับผลตรวจมาตรฐานจากห้องแล็บ | ธันวาคม 2569 -มกราคม 2570 | 1. ชุดวิเคราะห์ปริมาณ N และ P ในดินแบบพกพาพร้อมใช้งานภาคสนามจริง2. ฐานข้อมูลผลการทดสอบภาคสนามเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ |
| 3. วิเคราะห์ผลเชิงสถิติ จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา- วิเคราะห์ผลความแม่นยำทางสถิติ (RMSE, R-squared, t-test)- สรุปผลการวิจัยและจัดทำร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม สวพ. RBRU- ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)- จัดเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ | กุมภาพันธ์ 2570 -มีนาคม 2570 | 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี2. คำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 1 รายการ3. ร่างบทความวิจัย (Manuscript) สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Scopus) |

# แผนการใช้งบประมาณการวิจัยงวดที่ 2 (30%)

โครงการวิจัย เรื่อง: การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์
จากแหล่งทุน: กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ: 2569

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| 1. งบบุคลากร |  |
| ค่าจ้างชั่วคราว | - |
| 2. งบดำเนินงาน |  |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ |  |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน |  |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะผู้วิจัย (2 คน x 50 บาท x 2 ชั่วโมง x 10 วัน) | 2,000 |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย |  |
| 1) ค่าเดินทางเก็บตัวอย่างดินและทดสอบภาคสนาม (ระยะทาง 250 กม. x 4 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ) ในพื้นที่แปลงเกษตร จ.จันทบุรี และ จ.ตราด | 2,000 |
| 2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับสอบเทียบยืนยันผลเพิ่มเติม (Total N และ Available P) (5 ตัวอย่าง x 1,000 บาท) | 5,000 |
| 3) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย (1 ครั้ง x 4,000 บาท) | 4,000 |
| 4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | - |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการ | - |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม | - |
| 7) ค่ารับรองและพิธีการ | - |
| 8) ค่าเงินประกันสังคม | - |
| 9) ค่าใช้สอยอื่น ๆ | - |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ |  |
| 1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |
| - โมดูลเซนเซอร์สเปกตรัม/ออปติคอลและแผงวงจรขยายสัญญาณโฟโต้ไดโอดเพิ่มเติม | 3,500 |
| - วัสดุเส้นใย 3D Printing Filament สำหรับพิมพ์โครงสร้างกล่องครอบทึบแสงรุ่นปรับปรุงภาคสนาม | 1,500 |
| 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และอุปกรณ์ |  |
| - สารเคมีและสารละลายมาตรฐานสำหรับทดสอบการสะท้อนแสงและสกัด N-P ในดิน | 1,500 |
| 3) ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่น ๆ |  |
| - วัสดุสำนักงาน เอกสารบันทึกผลการทดลอง แบบสำรวจ และหมึกพิมพ์ | 1,425 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | - |
| รวมงบประมาณ งวดที่ 2 (30%) | 20,925 |

(หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 20,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสุทธิ 69,750 บาท)

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..
(นายชีวะ ทัศนา)
ผู้วิจัย
วันที่ ……… / ……… / …………….