# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 0-3947-1060
ที่: ……………………………………………………………………………. วันที่: …………………………………………………………..
เรื่อง: ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2
เรียน: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่ข้าพเจ้า นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ อาจารย์/บุคลากร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2569 ตามสัญญาเลขที่ 2210/2569 เพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

เป็นจำนวนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งสิ้น 69,750 บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ข้าพเจ้า ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อดำเนินงานวิจัยดังกล่าว ประจำงวดที่ 2 (30%) จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,925 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังนี้

- 1) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

- 2) แผนการดำเนินงานการวิจัยงวดที่ 2 (6 เดือน) จำนวน 1 ชุด

- 3) แผนการใช้งบประมาณการวิจัยงวดที่ 2 (30 %) จำนวน 1 ชุด

- 4) ร่างรายงานวิจัยบทที่ 1-4 จำนวน 1 ฉบับ

- 5) สำเนาประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนฯ จำนวน 1 ชุด

- 6) สำเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนฯ จำนวน 1 ชุด

- 7) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

- 8) ไฟล์บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินฯ และรายการที่ 1-4 ในระบบ RBRU-RMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..
(นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ)
หัวหน้าโครงการวิจัย

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย:
เรียน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิจารณาเอกสารประกอบการเบิกเงินวิจัยแล้ว [x] เอกสารครบถ้วน [ ] เอกสารไม่ครบถ้วน
(ลงชื่อ)………………………………………………….. วันที่ ……./……./…….

ความเห็นของรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา:
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พิจารณารายละเอียดเนื้อหาเอกสารประกอบการเบิกเงินแล้ว เห็นว่า [x] เห็นควรอนุมัติ [ ] ไม่เห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล) วันที่ ……./……./…….

การพิจารณาของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา:
[x] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์) วันที่ ……./……./…….

# แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

### 1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย

- 1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย): การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Development of a Portable Field Test Kit for Soil Acidity and Alkalinity with High Accuracy through AI-Based Error Compensation

- 1.2 คณะผู้วิจัย:

  - หัวหน้าโครงการวิจัย: นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ

    - สังกัด: สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

    - โทรศัพท์มือถือ: 085-0716286

    - E-mail: tanapat.t@rbru.ac.th

    - สัดส่วนการทำวิจัย: 50 %

  - ผู้ร่วมวิจัย (1): นายชีวะ ทัศนา สัดส่วนการทำวิจัย 30 % (สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

  - ผู้ร่วมวิจัย (2): นางสาวนันทพร มูลรังษี สัดส่วนการทำวิจัย 10 % (สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

  - ผู้ร่วมวิจัย (3): นายนิภัทร เปี่ยมอรุณ สัดส่วนการทำวิจัย 10 % (สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

- การได้รับอนุมัติงบประมาณ: ได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัย ปี 2569 จำนวนเงิน 75,000 บาท (หักค่าธรรมเนียม 7% ร้อยละ 5,250 บาท เหลือรับสุทธิ 69,750 บาท) ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี

  - เริ่มทำการวิจัยเมื่อ: เมษายน 2569

  - สิ้นสุดตามสัญญาการรับทุนฯ: มีนาคม 2570

### 2. รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัย

#### 2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาและสร้างชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าของเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-เบสของดิน (Soil pH) กับค่าอุณหภูมิ และค่า Soil pH มาตรฐาน สำหรับพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์

- เพื่อพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากผลของอุณหภูมิ (Temperature Effect) และความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ของเซนเซอร์

- เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามที่มีการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน และทดสอบจริงในภาคสนาม (สวนผลไม้ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและตราด)

#### 2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการจริง

| ระยะเวลา | แผนการดำเนินงานวิจัยที่เสนอไว้ | ผลการดำเนินงานจริงพร้อมสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการวิจัยที่ได้ (พอสังเขป) |
| --- | --- | --- |
| เดือนที่ 1 - 3(เม.ย. - มิ.ย. 69) | 1. ทบทวนวรรณกรรมและออกแบบระบบ1.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องล่าสุด1.2 ออกแบบและสร้างระบบเก็บข้อมูล (Hardware & Software)1.3 จัดหาและเตรียมสารเคมี/อุปกรณ์ | ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100%:1. ทบทวนทฤษฎีสมการเนินสต์ (Nernst Equation) ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความชัน (2.303RT/nF) และโครงข่ายประสาทเทียม ANN ชดเชยความคลาดเคลื่อน2. พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบพกพาภาคสนามบนบอร์ด ATD3.5-S3 (ESP32-S3 Dual-Core 240MHz) ร่วมกับ Farm1 Shield เชื่อมต่อโพรบวัดดินอุตสาหกรรม Soil 7-in-1 Modbus RS485 สแตนเลส 316L และเซนเซอร์อ้างอิงอุณหภูมิความแม่นยำสูง Sensirion SHT45 (I2C)3. จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หัวโพรบ และสารเคมีบัฟเฟอร์มาตรฐานเรียบร้อย |
| เดือนที่ 3 - 5(มิ.ย. - ส.ค. 69) | 2. เก็บข้อมูลและสร้างชุดข้อมูล2.1 ทดลองเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติการ2.2 ตรวจสอบและจัดระเบียบชุดข้อมูล (Data Cleaning) | ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100%:1. พัฒนาระบบ Data Acquisition Firmware อ่านค่าสัญญาณเคมีไฟฟ้า Modbus RTU (Holding Registers) พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16 Checksum และ Error Packet Counter ปราศจากสัญญาณรบกวน2. สร้างระบบบันทึกข้อมูล Telemetry Data Pipeline ส่งผ่านพอร์ต USB สู่ระบบฐานข้อมูล SQLite / CSV อัตโนมัติ พร้อมสำหรับการฝึกสอนโมเดล AI |
| เดือนที่ 5 - 8(ส.ค. - พ.ย. 69) | 3. พัฒนาแบบจำลอง AI และอัลกอริทึม3.1 เตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) และแบ่งชุดข้อมูล3.2 สร้างและฝึกสอนแบบจำลอง AI (Model Training)3.3 ประเมินและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด (Model Evaluation) | ดำเนินการแล้ว 75% (ก้าวหน้ากว่าแผนงาน):1. ออกแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม Artificial Neural Network (ANN) / Multilayer Perceptron (MLP) ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันผกผัน (Inverse Mapping Function) ชดเชยอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้น: pHpredicted=g(Ereal,T,EC)2. แปลงโครงข่ายให้อยู่ในรูปแบบ Edge TinyML Decoupling Engine ฝังลงบน ESP32-S3 ให้ประมวลผล On-device ได้รวดเร็ว (< 0.12 ms) โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต3. พัฒนาระบบแสดงผล Cyber Dashboard UI 480x320 พิกเซล บนจอ 3.5 นิ้ว IPS (LovyanGFX) แสดงค่า pH ชดเชย, N-P-K Stoichiometry, และเรดาร์สุขภาพดินแบบ Real-time |

- 2.3 งบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้วในงวดที่ 1: จำนวน 34,875 บาท ความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็น 75 % (ดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด)

- 2.4 รายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ (ถ้ามี):
ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาบูรณาการการตรวจวัดค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC) และอุณหภูมิร่วมกับค่า pH ดิน เพื่อให้โมเดลปัญญาประดิษฐ์สามารถชดเชยผลกระทบจากไอออนรบกวนในสารละลายดินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ให้ใช้งานง่ายและมีปุ่มนำทางสะดวกสำหรับเกษตรกรในภาคสนาม

- 2.5 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะดำเนินการต่อไป (งวดที่ 2: เดือนที่ 7 - 12):

| กิจกรรม | เดือน 7 | เดือน 8 | เดือน 9 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีในห้องปฏิบัติการ (Method Validation: Bias & %RSD) | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 2. ประกอบเครื่องต้นแบบภาคสนามสมบูรณ์พร้อมกล่องพกพา |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 3. ทดสอบเปรียบเทียบจริงในภาคสนาม (สวนทุเรียน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด) |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 4. วิเคราะห์ผลทางสถิติ (t-test) เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 5. จัดทำร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา |  |  |  |  | ■ | ■ |
| 6. จัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ |  |  |  |  |  | ■ |

- 2.6 คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี):

  - ปัญหา: หัววัดค่าความเป็นกรด-ด่างในภาคสนามมักมีค่าเบี่ยงเบน (Drift) เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่ผันผวนสูงระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืนในแปลงปลูก

  - การแก้ไข: คณะผู้วิจัยได้พัฒนาฟังก์ชันชดเชยอุณหภูมิสองขั้นตอน (Two-stage Temperature Compensation) โดยนำการชดเชยเชิงกายภาพตามสมการเนินสต์มาผนวกเข้ากับโครงข่ายประสาทเทียม TinyML เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนได้อย่างแม่นยำในระดับเสี้ยววินาที

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..
(นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ……… / ……… / …………….

ความเห็นจากการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้บังคับบัญชา (คณบดี):
[x] สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
[ ] ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล ………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชลัดดา อุ่นสะอาด) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเห็นจากการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา:
[x] สนับสนุน
[ ] ไม่สนับสนุน ระบุเหตุผล ………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

# แผนการดำเนินการวิจัย งวดที่ 2 (6 เดือน)

โครงการวิจัย เรื่อง: การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์
จากแหล่งทุน: กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ: 2569

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
| --- | --- | --- |
| 1. ทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ในห้องปฏิบัติการ- ทดสอบความแม่น (Accuracy) ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน (pH 4.01, 7.00, 10.01) หาค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias < 5%)- ทดสอบความเที่ยง (Precision) ทำซ้ำ 11 ครั้ง (n=11) เพื่อหาค่า %RSD (< 5%) | ตุลาคม 2569 -พฤศจิกายน 2569 | รายงานผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Validation Report) ที่ยืนยันความแม่นยำและความเที่ยงของชุดทดสอบตามมาตรฐานเคมีวิเคราะห์ |
| 2. ประกอบเครื่องต้นแบบภาคสนามและทดสอบในแปลงสวนผลไม้จริง- ประกอบชุดต้นแบบพกพาภาคสนามพร้อมโพรบและแบตเตอรี่ในตัว- ทดสอบเก็บตัวอย่างดินจริงในแปลงสวนทุเรียน อ.มะขาม, อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และ อ.เขาสมิง จ.ตราด ไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง- เปรียบเทียบผลการวัดภาคสนามกับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการมาตรฐาน | ธันวาคม 2569 -มกราคม 2570 | 1. เครื่องต้นแบบชุดวัด pH ดินพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงพร้อมใช้งานจริง2. ชุดข้อมูลผลการเปรียบเทียบค่า pH ในตัวอย่างดินจริงเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐานในห้องแล็บ |
| 3. วิเคราะห์ผลเชิงสถิติ จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา- วิเคราะห์ผลความแม่นยำทางสถิติด้วยการทดสอบ t-test- สรุปผลการวิจัยและจัดทำร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์- ยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)- จัดเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ | กุมภาพันธ์ 2570 -มีนาคม 2570 | 1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์กองทุนวิจัย RBRU2. คำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 1 รายการ3. ร่างบทความวิจัย (Manuscript) สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ |

# แผนการใช้งบประมาณการวิจัยงวดที่ 2 (30%)

โครงการวิจัย เรื่อง: การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์
จากแหล่งทุน: กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ: 2569

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| 1. งบบุคลากร |  |
| ค่าจ้างชั่วคราว | - |
| 2. งบดำเนินงาน |  |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ |  |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน |  |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะผู้วิจัย (3 คน x 50 บาท x 2 ชั่วโมง x 10 วัน) | 3,000 |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย |  |
| 1) ค่าเดินทางเก็บตัวอย่างดินและทดสอบภาคสนาม (ระยะทาง 300 กม. x 4 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ) ในพื้นที่สวนผลไม้ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด | 2,400 |
| 2) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย (1 ครั้ง x 5,000 บาท) | 5,000 |
| 3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | - |
| 4) ค่าจ้างเหมาบริการ | - |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม | - |
| 6) ค่ารับรองและพิธีการ | - |
| 7) ค่าเงินประกันสังคม | - |
| 8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ | - |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ |  |
| 1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |
| - แผงวงจรวัดแรงดันไฟฟ้าและส่วนขยายการเชื่อมต่อ pH เพิ่มเติม (2 ชุด x 2,000 บาท) | 4,000 |
| - แผงวงจรเอนกประสงค์ สายไฟ สายเคเบิลสัญญาณ RS485 ฉนวนกันสัญญาณรบกวน และอุปกรณ์ประกอบกล่องพกพา | 3,525 |
| 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และอุปกรณ์ |  |
| - สารเคมีสำหรับเตรียมและสกัดตัวอย่างดินภาคสนาม | 1,500 |
| 3) ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่น ๆ |  |
| - วัสดุสำนักงาน เอกสารบันทึกผลภาคสนาม แบบฟอร์มสำรวจ และหมึกพิมพ์ | 1,500 |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | - |
| รวมงบประมาณ งวดที่ 2 (30%) | 20,925 |

(หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 20,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสุทธิ 69,750 บาท)

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..
(นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ)
ผู้วิจัย
วันที่ ……… / ……… / …………….