# แบบเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (Full Proposal)

เสนอของบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ส่วน 1 ลักษณะสำคัญของโครงการวิจัย

1. ประเภททุนวิจัย

1.1 ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ  1.2 ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

2. ประเภทงานวิจัย

2.1 แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน   2.2 โครงการวิจัยเดี่ยว

3. ชื่อแผนงานวิจัย (กรณีแผนงานวิจัย)

(ภาษาไทย) เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการ            ธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี

(ภาษาอังกฤษ) Integration of Microbiological and Artificial Intelligence Technologies for Sustainable Plant Nutrient Management in Agricultural Areas of Chanthaburi Province

4. ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ โครงการวิจัยเดี่ยว

(ภาษาไทย)  เรื่อง การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา

ด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

(ภาษาอังกฤษ)  Development of a Portable Soil Nitrogen and Phosphorus Analyzer using  Reflectance Principle Integrated with Artificial Intelligence

ส่วน 2 ความสอดคล้องตามกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

1. ประเด็นความสอดคล้องกับกรอบการวิจัย (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

ประเด็น 1 ด้านหลักสูตร/ การพัฒนาหลักสูตร/ การบริหารจัดการหลักสูตร

ประเด็น 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน/ สื่อ/ เทคนิควิธีสอน

ประเด็น 3 ด้านนักเรียน/ นักศึกษา/ บัณฑิต

ประเด็น 4 ด้านอาจารย์/ บุคลากร/ ผู้บริหาร

ประเด็น 5 ด้านการเงิน/ งบประมาณ

ประเด็น 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก/ อาคารสถานที่ / สิ่งแวดล้อม

ประเด็น 7 ด้านประชาสัมพันธ์/ ภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็น 8 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็น 9 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (Routine to Research: R2R)

ประเด็น 10 ประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ซึ่งเป็นความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้ขอรับทุนและต้องการผลจากการวิจัยเพื่อศึกษาคำตอบ การขอทุนในหัวข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

ประเด็น 11 ประเด็นด้านภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชาที่มุ่งเน้น 7 ด้าน ตามนโยบายเร่งด่วน

ของอธิการบดี ได้แก่  1) ด้านการผลิตและพัฒนาครู  2) ด้านอาหาร  3) ด้านการบริหารและการจัดการระบบขนส่ง 4) ด้านอัญมณี  5) ด้านผลไม้เมืองร้อน  6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  7) ด้านความยั่งยืน

2. ประเด็นความสอดคล้องกับกรอบการวิจัย (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

(เลือกเป้าหมายหลัก และประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง 1 ประเด็นเท่านั้น)

- เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นที่ 1.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศบนบก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปะการัง การแก้ปัญหาหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) (สอดคล้องกับ SDG 13, 14, 15 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7 )

ประเด็นที่ 1.2 การจัดการด้านพลังงาน พลังงานสะอาดและจ่ายได้ พลังงานทางเลือก (สอดคล้องกับ SDG 7)

ประเด็นที่ 1.3 การบริหารจัดการอัญมณี (สอดคล้องกับ SDG 8 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 4)

ประเด็นที่ 1.4 การยกระดับประสิทธิภาพด้านดิจิทัล สารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบโลจิสติกส์หรือเมือง การบริหารและจัดการระบบขนส่ง และชุมชนยั่งยืน (สอดคล้องกับ SDG 11 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 3, 6)

ประเด็นที่ 1.5 เกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากรของจังหวัด ผลไม้เมืองร้อน สมุนไพร การขจัดความหิวโหย การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (สอดคล้องกับ SDG 2, 12 และ ภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 2, 5, 7)

ประเด็นที่ 1.6 สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ และความเป็นอยู่ที่ดี น้ำสะอาดและสุขาภิบาล  (สอดคล้องกับ SDG 6 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 1.7 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สอดคล้องกับ SDG 9)

ประเด็นที่ 1.8 ความเป็นกลางทางคาร์บอน คาร์บอนเครดิต (สอดคล้องกับ SDG 13)

เป้าหมายที่ 2  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง ด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง

ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  (สอดคล้องกับ SDG 11)

ประเด็นที่ 2.2 การจัดการนวัตวิถี ท่องเที่ยวชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนงานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (สอดคล้องกับ SDG 8, 11, 12 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ แรงงาน การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความมั่นคงของมนุษย์ (สอดคล้องกับ SDG 1, 3, 8, 10 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.4 วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับ SDG 11 และ    ภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.5 การบริหาร การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาบัณฑิตครูตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  และคุณลักษณะตามพระราโชบาย การศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ SDG 5)

ประเด็นที่ 2.6 การอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย ความเท่าเทียมทางเพศ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัย (สอดคล้องกับ SDG 5 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.7 การลดความรุนแรง การค้ามนุษย์ การส่งเสริมนิติธรรม สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (สอดคล้องกับ SDG 16 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.8 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21  ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางการเงินของบัณฑิต (สอดคล้องกับ SDG 4)

เป้าหมายที่ 3 องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการวิจัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University)

3. ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals  (SDGs)

☐ 1. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

☐ 2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

☐ 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

☐ 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

☐ 5. บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

☐ 6. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

☐ 7. สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

☐ 8.  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

☐ 10. ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

☐ 11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

☐ 13. เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

☐ 14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

☐ 15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

☐ 16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

☐ 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วน 3 : องค์ประกอบการจัดทำแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

- ชื่อผู้อำนวยการแผนงานวิจัย (กรณีแผนงานวิจัย)

| ชื่อ-สกุล | สังกัดหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล |
| --- | --- | --- | --- |
| นางสาวจิรภัทร จันทมาลี | หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 083 786 1113 | jirapat.c@rbru.ac.th |

- ชื่อคณะผู้วิจัยและรายละเอียดความรับผิดชอบ

| ชื่อ-สกุล | สังกัดหน่วยงาน | ตำแหน่ง ในโครงการ | สัดส่วนร้อยละการดำเนิน การวิจัย | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| นายชีวะ ทัศนา | หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หัวหน้าโครงการ | 70 | บริหารโครงการวิจัย ทำการวิจัยจนสิ้นสุดแผนการทดลองที่วางไว้ |
| นางสาวจิรภัทร จันทมาลี | หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมวิจัย | 20 | รับผิดชอบร่วมในการทำวิจัย ดำเนินการภาคสนาม/ห้องปฏิบัติการ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการวิจัย |
| นางสาววิกันยา ประทุมยศ | คณะเทคโนโลยี การเกษตร | ผู้ร่วมวิจัย | 10 | รับผิดชอบร่วมในการทำวิจัย ดำเนินการภาคสนาม/ห้องปฏิบัติการ |

3. คำสำคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (กำหนดไม่เกิน 5 คำ)

(ภาษาไทย)   ธาตุอาหารในดิน   ปัญญาประดิษฐ์    การเรียนรู้ของเครื่อง    การสะท้อนแสง

(ภาษาอังกฤษ): Soil Nutrient , Artificial Intelligence, Machine Learning, Light Reflection

4. รูปแบบวิธีการวิจัยจำแนกตามการใช้ประโยชน์

การวิจัยพื้นฐาน			    การวิจัยประยุกต์

5.  สาขาการวิจัย

สาขาการวิจัยหลัก OECD   วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)

สาขาการวิจัยย่อย OECD 	วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences)

6. ISCED (International Standard Classification of Education)

ISCED Broad field 	05 - Natural sciences, mathematics and statistics

ISCED Narrow field 	053 - Physical sciences

ISCED Detailed field	081 - Agriculture

ส่วน 4  ข้อมูลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

1. บทสรุปแผนงานวิจัย (ไม่เกิน 3,000 คำ) (เฉพาะกรณีแผนงานวิจัย)

แผนงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการธาตุอาหารพืชแบบบูรณาการที่ยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี/ตราด โดยมุ่งเน้นที่ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุอาหารหลัก

1.1 ปัญหาและโจทย์วิจัยหลัก:

ภาคเกษตรกรรมของไทยประสบปัญหาหลายประการ เช่น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และความจำเป็นในการเพิ่มผลผลิต การจัดการธาตุอาหารหลัก โดยเฉพาะไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) เป็นปัญหาสำคัญ

1 ปัญหาด้านชีวภาพ (โครงการย่อยที่ 1) ในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรี (พื้นที่ยุทธศาสตร์การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ) การใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องทำให้อินทรียวัตถุในดินลดลง ดินเป็นกรดและความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินลดลง นอกจากนี้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินเกษตรอินทรีย์มักอยู่ในรูปที่พืชดูดซึมใช้ไม่ได้ทันที โจทย์วิจัย P1  PSB (แบคทีเรียละลายฟอสเฟต) และ  NFB (แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ) สายพันธุ์ท้องถิ่นจากดินเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพและคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) อื่น ๆ ในระดับใด เพื่อนำมาพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี

2 ปัญหาด้านเทคโนโลยี (โครงการย่อยที่ 2)  การวิเคราะห์ดินตามวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนสูงและมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการชะล้างไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงสู่แหล่งน้ำ แม้จะมีการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยสมาร์ทโฟน  ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์  แต่ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนสูงจากความแปรปรวนของสภาพแสงภายนอกและความแตกต่างของกล้องสมาร์ทโฟน  โจทย์วิจัย P2 จะสามารถพัฒนาชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาที่แม่นยำและรวดเร็วโดยบูรณาการหลักการสะท้อนแสงเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดด้านแสงและกล้องสมาร์ทโฟนได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

โครงการย่อยที่ 1

1. คัดแยกและคัดเลือก PSB และ NFB ที่มีศักยภาพสูงจากดินเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรี โดยใช้สมรรถนะการละลายฟอสเฟตและการตรึงไนโตรเจนเป็นเกณฑ์

2. จำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และพันธุกรรม (16S rRNA) ของสายพันธุ์ที่คัดเลือก

3. ประเมินคุณสมบัติ PGPR เพิ่มเติม เช่น การละลายโพแทสเซียม การยับยั้งเชื้อราก่อมโรค และความทนทานต่อสภาวะวิกฤต (กรดสูง ความเค็ม อุณหภูมิสูง)

4. จัดทำฐานข้อมูลจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง เพื่อใช้เป็นปัจจัยนำเข้าสำคัญในการพัฒนาโมเดล AI ในโครงการย่อยที่ 2

โครงการย่อยที่ 2

1. ออกแบบและพัฒนาชุดวิเคราะห์ N (Total N) และ P (Available P) ในดินแบบพกพาที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน โดยใช้หลักการสะท้อนแสง.

2. สร้างและฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ANN และ SVR) ที่สามารถทำนายปริมาณ N และ P  ในดินได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

3. สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่ใช้โมเดล AI ร่วมกับชุดวิเคราะห์ดิน สำหรับการวิเคราะห์ภาคสนามแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบให้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยเบื้องต้น.

3. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบการวิจัย

โครงการย่อยที่ 1 (จุลชีววิทยา)

1 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ดินเน้นบทบาทของ PSB/NFB ในวัฏจักรธาตุอาหาร (เปลี่ยน P ที่ไม่ละลายน้ำเป็นรูปที่พืชใช้ได้ และตรึง N2 เป็น NH₄⁺)

2 Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) อธิบายกลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม.

3 เกษตรกรรมยั่งยืน การใช้ทรัพยากรชีวภาพ (ชีวภัณฑ์) เพื่อลดการพึ่งพาสารเคมี.

โครงการย่อยที่ 2 (เทคโนโลยี/AI)

1 สเปกโทรสโกปีแบบสะท้อนแสง อาศัยหลักการดูดกลืนและสะท้อนแสงขององค์ประกอบดิน เช่น สารอินทรีย์สัมพันธ์กับไนโตรเจน  แร่ธาตุสัมพันธ์กับฟอสฟอรัส ข้อมูลที่ได้เป็นชุดข้อมูลสเปกตรัมที่มีมิติสูงและซับซ้อน.

2 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML) ใช้เทคนิค Supervised Learning เพื่อถอดรหัสรูปแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นในข้อมูลสเปกตรัม โดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียม (ANN) และ Support Vector Regression (SVR) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและมีมิติสูง

3 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ใช้ประมวลผลภาพจากสมาร์ทโฟน สกัดคุณลักษณะของภาพด้วยปริภูมิสี HSV และปรับมาตรฐานสีด้วยแผ่นเทียบสีมาตรฐาน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากอุปกรณ์

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

โครงการย่อยที่ 1

1. การเก็บตัวอย่างและแยกเชื้อ: เก็บดินจากเขตรากพืชในสวนเกษตรอินทรีย์ 5 สวน แยก PSB บน Pikovskaya's Agar (PVK) และ NFB บน Nitrogen-Free Malate medium (NFM agar)

2. การคัดเลือกเชิงปริมาณ: วัดประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตด้วยวิธี Phosphomolybdenum blue colorimetric assay (880 nm) และวัดปริมาณแอมโมเนียมที่ผลิตได้ของ NFB ด้วย Ammonium Assay (425 นาโนเมตร)

3. การจำแนกชนิดและประเมิน PGPR: จัดจำแนกสายพันธุ์ที่ประสิทธิภาพสูงด้วยการทดสอบชีวเคมีและศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พร้อมประเมินคุณสมบัติ PGPR อื่น ๆ

โครงการย่อยที่ 2

1. การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ออกแบบชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาด้วย 3D Printing ที่เป็นระบบปิดควบคุมแสงรบกวนภายนอก มีแหล่งกำเนิดแสง LED หลายความยาวคลื่น และมีแท่นยึดสมาร์ทโฟนให้ได้มุมคงที่

2. การสร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน เก็บตัวอย่างดิน 15 ตัวอย่างจากจันทบุรี/ตราด, วิเคราะห์หาค่า Ground Truth (Total N: Kjeldahl, Available P: Bray II/Olsen) ในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน และวัด ลายพิมพ์สเปกตรัม (Spectral Fingerprint) ด้วยชุดต้นแบบ

3. การพัฒนาและประเมินโมเดล AI แบ่งชุดข้อมูลเพื่อฝึกสอน ตรวจสอบและทดสอบฝึกสอนโมเดล ANN และ SVR ประเมินประสิทธิภาพด้วยค่า RMSE และ R2 เพื่อคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด

4. การทดสอบภาคสนาม นำโมเดลที่ดีที่สุดมาฝังในแอปพลิเคชัน (TensorFlow Lite/Core ML) และนำระบบต้นแบบไปทดสอบในพื้นที่จริงที่ยังไม่เคยใช้ในการสร้างชุดข้อมูล และเปรียบเทียบผลกับค่าจากห้องปฏิบัติการ

การบูรณาการ

แผนงานนี้บูรณาการ 2 โครงการย่อยเพื่อให้ได้ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ที่รวดเร็วและปัจจัยนำเข้าทางชีวภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่

| โครงการย่อย | วัตถุประสงค์หลัก | วิธีการวิจัยหลัก | ผลผลิตหลัก(Output) |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการย่อยที่ 1 (จุลชีววิทยา) | คัดแยก PSB และ NFB สายพันธุ์ท้องถิ่นจากดินเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพสูง พร้อมจำแนกลักษณะ (16S rRNA) และประเมินคุณสมบัติ PGPR เพิ่มเติม | การเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารเฉพาะ (PVK, NFM) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ท้องถิ่น และ ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ต้นแบ 6-10 สายพันธุ์ |
| โครงการย่อยที่ 2 (AI/เทคโนโลยี) | พัฒนาชุดวิเคราะห์ N และ P ในดินแบบพกพาที่แม่นยำและรวดเร็ว โดยใช้หลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) | พัฒนาชุดควบคุมแสง สร้างชุดข้อมูลมาตรฐานจากค่าห้องปฏิบัติการ, ฝึกสอนโมเดล AI (ANN และ SVR) | ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาต้นแบบ 5 เครื่อง และแอปพลิเคชัน AI พร้อมระบบแนะนำปุ๋ยเบื้องต้น |

ความเชื่อมโยงของแผนงานย่อย

ผลผลิตจากโครงการย่อยที่ 1 คือ ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงปริมาณของ PSB และ NFB ท้องถิ่น จะถูกใช้เป็น ปัจจัยนำเข้าสำคัญ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ระบบแนะนำการจัดการปุ๋ยเบื้องต้น ในแอปพลิเคชัน AI ของโครงการย่อยที่ 2 การบูรณาการนี้ทำให้เกิด ฐานข้อมูลจุลินทรีย์พื้นเมือง + AI model ที่ให้คำแนะนำการใช้ธาตุอาหารและชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินและพืชในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

คาดว่าจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ 10-20% จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ไม่จำเป็น และสามารถลดมลพิษทางดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนการเกษตรกรรม         ที่ยั่งยืน โดยโครงการสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG 2 (ความมั่นคงทางอาหาร), SDG 12 (การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน) และ SDG 9 (นวัตกรรม).

### แผนผังเชื่อมโยงโครงการวิจัยย่อยทั้งสอง

แผนผังนี้แสดงให้เห็นว่าโครงการย่อยทั้งสองทำงานควบคู่กัน และใช้ผลลัพธ์ของกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของแผนงาน: การจัดการธาตุอาหารที่ยั่งยืนบนฐานข้อมูล.

2.  หลักการและเหตุผลของโครงการวิจัย

ภาคเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยและเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนหลายประการทั้งจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และความจำเป็นในการเพิ่มผลผลิตเพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารของประเทศ  ซึ่งเกษตรแม่นยำได้กลายเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทางการเกษตร       อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)  ถ้าดินมีปริมาณธาตุอาหารน้อย/ขาดแคลนหรือมากเกินจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต

การจัดการธาตุอาหารหลักในดิน ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ซึ่งเป็นธาตุมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช  แต่การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินตามวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการนั้นใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง  ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการส่งดินตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดิน เกษตรกรจึงอาจใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับความต้องการของพืชในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นไม่เพียงแต่เพิ่มต้นทุนการผลิตแต่ยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น  การชะล้างไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงสู่แหล่งน้ำ (Tanaka, T. และคณะ, 2025  Kharel, T. P. และคณะ,2025)   ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์       ธาตุอาหารในดินแบบพกพาที่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ทันทีในภาคสนาม จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วน                  ในการยกระดับการเกษตรของประเทศให้เข้าสู่ยุคเกษตร 4.0

แม้ว่าปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวิเคราะห์คุณภาพดินด้วยสมาร์ทโฟน ร่วมกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์   อย่างไรก็ตามวิธีการต่างๆ ยังคงมีจุดอ่อนสำคัญคือความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพแสงภายนอกและความแตกต่างของกล้องสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น (Kılıç, V. และคณะ ,2018)  และงานวิจัยที่มีอยู่ส่วนใหญ่มักเน้นการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหรือใช้เทคนิค สเปกโทรสโกปีที่มีราคาสูง (Shin, S. K. และคณะ, 2025). และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่พัฒนาขึ้นมักฝึกสอนด้วยข้อมูลจากต่างประเทศ (Mondal, B. P และคณะ. ,2025)  ซึ่งอาจจะ  ไม่เหมาะสมกับสภาพดินในท้องถิ่น   ดังนั้นโครงการวิจัยการพัฒนาชุดวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์จึงมุ่งเน้นการแก้ไขช่องว่างดังกล่าว            โดยการบูรณาการหลักการสะท้อนแสงเข้ากับชุดวิเคราะห์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อควบคุมสภาพแสงและ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อจัดการกับความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (Folorunso, O. และคณะ, 2025 ,  Mondal, B. P. และคณะ ,2025)

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุดวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาโดยใช้หลักการสะท้อนแสงร่วมกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์และแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเพื่อวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด( Total N) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)  ในดินที่ให้มีความแม่นยำสูงและสามารถนำไปใช้งานภาคสนามได้

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์      ในดินแบบพกพาที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยใช้หลักการสะท้อนแสง

2.เพื่อสร้างและฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถทำนายปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินให้มีความแม่นยำและรวดเร็ว

3. เพื่อสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับ              ชุดวิเคราะห์ดินฯ สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในภาคสนามแบบเรียลไทม์พร้อมระบบให้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยเบื้องต้น

4. กรอบการวิจัย/พัฒนา

โครงการวิจัยนี้เป็นการบูรณาเชื่อมโยงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์และหลักการสะท้อนแสงเข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดิน          แบบพกพาสำหรับเกษตรกรใช้งานจริงในภาคสนาม ซึ่งมีกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน ดังแสดงในแผนผัง

4.1 ที่มาและแนวคิด

เริ่มต้นจากปัญหาการวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินแบบดั้งเดิมค่อนข้างมีความล้าช้า ราคาแพงและเข้าถึงค่อนข้างยาก  นำมาสู่แนวคิดการใช้หลักการสะท้อนแสง       มาทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ดิน

4.2 กระบวนการพัฒนา

การบวนการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการพัฒนาฮาร์ดแวร์ด้วยการสร้างชุดวิเคราะห์ดิน         ด้วยหลักการสะท้อนแสงที่สามารถควบคุมแสงได้ และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการสร้างชุดข้อมูลและฝึกสอนโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก จากนั้นนำทั้งสองส่วนมาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นระบบต้นแบบ

4.3 ผลลัพธ์และเป้าหมาย

เมื่อพัฒนาชุดวิเคราะห์ดินเสร็จสิ้น จะได้ผลลัพธ์เป็นระบบวิเคราะห์ดินต้นแบบที่ประกอบด้วยชุดวิเคราะห์ดินและแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนซึ่งจะถูกนำไปทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ เครื่องมือวิเคราะห์ดินที่แม่นยำ รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับเกษตรกรในการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินในภาคสนาม      แบบเรียลไทม์พร้อมระบบให้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยเบื้องต้น

5.  แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

5.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยนี้นำหลักการทางฟิสิกส์ เคมี และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน       เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญ 4 ข้อ ดังนี้

1. สเปกโทรสโกปีแบบสะท้อนแสง

การใช้สเปกโทรสโกปีแบบสะท้อนแสง (Reflectance Spectroscopy) เป็นเทคนิค         การวิเคราะห์ที่ไม่ทำลายตัวอย่างและไม่ต้องใช้สารเคมี อาศัยหลักการเมื่อแสงตกกระทบลงบนพื้นผิวของดิน แสงบางส่วนจะถูกดูดกลืนและบางส่วนจะสะท้อนออกมาโดยโมเลกุลและสารประกอบต่าง ๆ         ที่เป็นองค์ประกอบของดิน เช่น สารอินทรีย์  แร่ธาตุต่าง ๆ และความชื้น มีรูปแบบการดูดกลืนพลังงานแสงที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น (400-700 นาโนเมตร) และย่านใกล้อินฟราเรด (Near-Infrared, NIR, 700-2500 นาโนเมตร)  ดังนั้นจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้  ในโครงการนี้ได้ ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วไนโตรเจน (N) ในดินจะอยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดจึงมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับปริมาณสารอินทรีย์ในดิน ซึ่งมีคุณสมบัติดูดกลืนแสงอย่างยิ่งในช่วงคลื่นย่านใกล้อินฟาเรด ดังนั้น เราสามารถอนุมานปริมาณไนโตรเจนโดยอ้อมได้จากการวิเคราะห์สเปกตรัมการสะท้อนแสงที่สัมพันธ์กับ ปริมาณสารอินทรีย์ และฟอสฟอรัสในดินมักอยู่ในรูปของสารประกอบอนินทรีย์ เช่น ฟอสเฟตที่จับกับแคลเซียม เหล็กหรืออะลูมิเนียม ซึ่งอาจไม่มีแถบการดูดกลืนที่ชัดเจนและโดดเด่นเหมือนสารอินทรีย์ อย่างไรก็ตามรูปแบบสเปกตรัมโดยรวม ซึ่งเป็นผลรวมที่ซับซ้อนของการสะท้อนแสงจากแร่ธาตุต่าง ๆ และองค์ประกอบอื่น ๆ ในดิน ยังคงมีข้อมูลแฝงที่สัมพันธ์กับปริมาณฟอสฟอรัสอยู่  ดังนั้นแทนที่จะวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายเราจะวัดสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินโดยตรงข้อมูลที่ได้จะไม่ใช่ค่าการดูดกลืนแสง    ณ ความยาวคลื่นเดียว แต่จะเป็นชุดข้อมูลสเปกตรัมที่มีความซับซ้อนและมีมิติสูงซึ่งเป็นข้อมูลที่ตามนุษย์หรือสมการเชิงเส้นธรรมดาไม่สามารถตีความได้  จึงเป็นที่มาของความจำเป็นในการใช้เครื่องมือ        ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์

2. ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

เมื่อข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์มีความซับซ้อนและไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) การใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบดั้งเดิมจึงไม่เพียงพอ  โครงการนี้จึงนำเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการถอดรหัสรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินโดยใช้แนวคิด       การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) ด้วยการสร้างชุดข้อมูลสำหรับสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ โดยแต่ละตัวอย่างข้อมูลจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลนำเข้า (Input) ซึ่งก็คือข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินตัวอย่าง และ ข้อมูลเป้าหมาย (Target/Label) ซึ่งคือค่าปริมาณ ไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของดินตัวอย่างนั้น ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ โมเดลปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้ที่จะสร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่สามารถจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่เลือกใช้ในโครงการนี้ เราจะเลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network - ANN) ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างสมองมนุษย์มีความสามารถที่โดดเด่นในการเรียนรู้และจำลองความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและไม่เป็นเชิงเส้นได้ดีเยี่ยมทำให้ ANN เหมาะสมอย่างยิ่งกับการวิเคราะห์ข้อมูลสเปกตรัมซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณธาตุอาหารที่ซับซ้อนและถูกรบกวนจากปัจจัยหลายอย่างพร้อมกัน เช่น ความชื้น ขนาดอนุภาคดินและองค์ประกอบแร่ธาตุอื่น ๆ และโมเดล Support Vector Regression (SVR) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ทรงพลัง มีจุดเด่นในการจัดการกับชุดข้อมูลที่มีมิติสูงได้ดี และมักให้ผลลัพธ์ที่ดีแม้จะมีข้อมูลสำหรับฝึกสอนไม่มากเท่า ANN การนำ SVR     มาเปรียบเทียบกับ ANN จะช่วยให้สามารถเลือกโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับบริบทของดิน         ในจังหวัดจันทบุรีและตราดได้

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโครงการวิจัยนี้ไม่ใช่แค่การสร้างสมการแต่เป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญเสมือนที่สามารถตีความสเปกตรัมของดินและทำนายปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด( Total N) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)  ในดินได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

3. คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ

แม้ว่าชุดวิเคราะห์ที่ออกแบบมาจะมีการควบคุมแสงแต่ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องสมาร์ทโฟนยังคงต้องผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อดึงข้อมูลเชิงแสงที่สำคัญออกมาและลดทอนสัญญาณรบกวนโดยการสกัดคุณลักษณะของภาพด้วยการแปลงภาพให้อยู่ในปริภูมิสี HSV (Hue, Saturation, Value) ซึ่งสามารถแยกคุณลักษณะของสีออกจากความสว่างได้ดีกว่า จากนั้นจะทำการสกัดค่าทางสถิติของสีจากบริเวณที่สนใจ (Region of Interest - ROI) เช่น ค่าเฉลี่ย, ค่ามัธยฐาน, หรือฮิสโตแกรมของสี        เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับโมเดลปัญญาประดิษฐ์

นอกจากนี้แล้วเรายังต้องมีการแก้ไขและปรับมาตรฐานที่เกิดจากความแตกต่างของเซนเซอร์กล้องสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นที่ต้องใช้เทคนิคการปรับแก้สีด้วยการถ่ายภาพแผ่นเทียบสีมาตรฐาน ที่รวมอยู่ในชุดวิเคราะห์ เพื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับปรับแก้ค่าสีที่อ่านได้จากกล้อง แต่ละตัวให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ

4. ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา

บูรณาการองค์ประกอบทั้งสามข้างต้นให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในรูปแบบของระบบและแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วย ชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กควบคุมสภาพแวดล้อม แหล่งกำเนิดแสงเอลอีดี ตำแหน่งตัวอย่างดิน ตำแหน่งกล้องสมาร์ทโฟนให้คงที่ และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันตั้งแต่การควบคุมการถ่ายภาพ การประมวลผลภาพเพื่อสกัดข้อมูลสี การส่งข้อมูลไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชัน  การรับผล  การทำนายไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์และคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเบื้องต้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

5.2 สมมติฐานงานวิจัย

โครงการวิจัยนี้ได้ตั้งสมมติฐานหลัก 3 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

1 สมมติฐานข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ของข้อมูล

H0 (สมมติฐานว่าง) ข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินที่ได้จากชุดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน

H1 ( (สมมติฐานทางเลือก) ข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินที่ได้จากชุดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส         ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานซึ่งความสัมพันธ์นี้อาจมีความซับซ้อนและไม่เป็นเชิงเส้น

2 สมมติฐานข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

H0 ( (สมมติฐานว่าง) โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ANN และ SVR ที่ฝึกสอนด้วยข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสงไม่สามารถทำนายปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินได้แม่นยำกว่าการคาดเดาแบบสุ่มงและค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเข้าใกล้ศูนย์

H1 (สมมติฐานทางเลือก) โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ANN และ SVR ที่ฝึกสอนด้วยข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสงสามารถทำนายปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำและค่าสัมประสิทธิ์           การตัดสินใจสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริงจากห้องปฏิบัติการ

3 สมมติฐานข้อที่ 3 การใช้งานจริงของระบบ

H0 (สมมติฐานว่าง) ระบบวิเคราะห์ดินต้นแบบที่บูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์         ไม่สามารถให้ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในภาคสนามที่มีความแม่นยำสอดคล้องกับผลจากห้องปฏิบัติการได้

H1  (สมมติฐานทางเลือก) ระบบวิเคราะห์ดินต้นแบบที่บูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถให้ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในภาคสนามแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูงและมีความสอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญกับผลที่ได้จากวิธีวิเคราะห์มาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

5.3 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็วและไม่ใช้สารเคมี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรากฐานและชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาต่อยอดดังนี้

การใช้สเปกโทรสโกปีร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายคุณสมบัติดินนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง Shin, S. K. และคณะ (2025)  ได้สรุปและยืนยันว่าเทคนิคสเปกโทรสโกปีในย่าน        ใกล้อินฟาเรด (Vis-NIR)  เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการทำนายคุณสมบัติดินหลายชนิดพร้อมกัน รวมถึงสารอินทรีย์คาร์บอนซึ่งสัมพันธ์กับไนโตรเจนและแร่ธาตุต่างๆ งานวิจัยนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าข้อมูลสเปกตรัมมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำนายอยู่จริง แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านราคาของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นช่องว่างที่โครงการของเรามุ่งจะแก้ไขโดยการพัฒนาฮาร์ดแวร์ต้นทุนต่ำ        ในขณะเดียวกัน ความพยายามในการลดต้นทุนโดยการใช้กล้องสมาร์ทโฟนก็มีทิศทางที่น่าสนใจ          แต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทาย ดังที่ Kılıç V.,และคณะ (2018)  ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในการศึกษา       การวัดคุณภาพน้ำเชิงสีว่า ความผันผวนของแสงแวดล้อมและความแตกต่างของกล้องแต่ละรุ่นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความแม่นยำและน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ บทเรียนจากงานวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการของเรา และเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบชุดวิเคราะห์ที่ควบคุมแสงได้เพื่อกำจัดปัจจัยรบกวนนี้ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดินด้วยภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง

เมื่อพิจารณาในเรื่องของซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชัน การใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตีความข้อมูลที่ซับซ้อนจากดินได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง Mondal B.P.,และคณะ (2025) ได้ทำการเปรียบเทียบโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องหลายชนิดและสรุปว่าเทคนิคเหล่านี้ โดยเฉพาะโมเดลที่จัดการความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นได้ดี เช่น ANN และ SVR มีความสามารถสูงในการทำนายปริมาณธาตุอาหารในดิน ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้โมเดลในโครงการของเราโดยตรง นอกจากนี้ งานวิจัยของ Folorunso O. และคณะ (2025) ที่พัฒนาแอปพลิเคชันแล้วยังเป็นต้นแบบ    ที่ดีของการนำผลลัพธ์จากโมเดลปัญญาประดิษฐ์มาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงบนสมาร์ทโฟน พร้อมระบบให้คำแนะนำเบื้องต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่โครงการของเราจะดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อส่งมอบนวัตกรรมสู่มือเกษตรกร ท้ายที่สุดการเชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายเข้ากับสถานะธาตุอาหารของพืชโดยตรงก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสนับสนุนที่สำคัญ  แม้ว่างานวิจัยของ Tanaka T. และคณะ (2025) และ Kharel T.P. และคณะ (2025) จะเน้นที่การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากพืช UAV และภาพหลายช่วงคลื่น      แต่ก็เป็นการยืนยันหลักการที่ว่าข้อมูลเชิงแสงมีความสัมพันธ์กับสถานะทางเคมี  ซึ่งสามารถนำหลักการเดียวกันนี้มาประยุกต์ใช้กับดินได้

6.  ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการวิจัย

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นระบบบูรณาการระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

6.1 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบและสร้างระบบต้นแบบฮาร์ดแวร์

การสร้างชุดวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ที่สามารถวัดสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินได้อย่างเสถียรและทำซ้ำได้ โดยการควบคุมตัวแปรทางแสงและกายภาพให้คงที่ประกอบด้วย

6.1.1 การออกแบบชุดวิเคราะห์

ออกแบบโครงสร้างตัวกล่องด้วย Tinkercad  ให้เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันแสงรบกวน จากภายนอกโดยสมบูรณ์ และติดตั้งแหล่งกำเนิดแสง LED  ที่มีความยาวคลื่นครอบคลุมช่วงแสงในย่านที่ตามองเห็น (Visible) และย่านใกล้อินฟราเรด (NIR) ที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ดินโดยจัดวางตำแหน่งของ LED ให้ส่องสว่างไปยังพื้นผิวตัวอย่างดินอย่างสม่ำเสมอ และออกแบบช่องสำหรับวางตัวอย่างดิน (Soil Sample Holder) และแท่นยึดสมาร์ทโฟน (Smartphone Mount) ให้มีระยะห่างและมุมระหว่างกล้องกับพื้นผิวตัวอย่างดินคงที่เสมอเพื่อให้ได้ภาพที่มีขนาดและมุมมองเดียวกันทุกครั้ง

6.1.2 การสร้างและประกอบชุดวิเคราะห์ต้นแบบ

ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างตามแบบที่ออกแบบไว้ด้วยการพิมพ์สามมิติแล้วประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดแหล่งกำเนิดแสง และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth หรือ USB-OTG เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถสั่งการได้เป็นชุดวิเคราะห์ต้นแบบที่พร้อมใช้งาน

6.2 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการฝึกสอนโมเดล

สร้างชุดข้อมูล (Dataset) คุณภาพสูงที่จับคู่ระหว่างข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินกับ ค่าปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แท้จริงสำหรับใช้ในการฝึกสอนและทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์

6.2.1 การเก็บตัวอย่างดิน

เก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป้าหมาย เช่น สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเลือกพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดดิน ประวัติการใช้ปุ๋ยและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความครอบคลุมจำนวนตัวอย่างเบื้องต้น 15 ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลประกอบ ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง เช่น พิกัด GPS ชนิดพืชที่ปลูกและลักษณะทางกายภาพของดิน

6.2.2 การวิเคราะห์ค่าอ้างอิงในห้องปฏิบัติการ

นำดินแต่ละตัวอย่างส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อวิเคราะห์หาค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ด้วยวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน (เช่น วิธี Kjeldahl สำหรับ N และวิธี Bray II หรือ Olsen สำหรับ P) ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกใช้เป็นค่า คำตอบที่ถูกต้อง (Ground Truth) สำหรับการฝึกสอนโมเดล

6.2.3 การวัดข้อมูลสเปกตรัมด้วยชุดวิเคราะห์ต้นแบบ

นำดินแต่ละตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมเบื้องต้น เช่น ผึ่งลมให้แห้งและร่อนผ่านตะแกรง     มาใส่ในช่องวางตัวอย่างของชุดวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเบื้องต้นสั่งการให้ LED แต่ละดวงติดสว่างทีละดวง และให้กล้องสมาร์ทโฟนถ่ายภาพพื้นผิวดินภายใต้แสงแต่ละความยาวคลื่น  ทำการประมวลผลภาพเบื้องต้น (Image Processing) เพื่อสกัดค่าความเข้มของสีจากบริเวณที่สนใจของแต่ละภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลายพิมพ์สเปกตรัม (Spectral Fingerprint) ของดินแต่ละตัวอย่าง แล้วดำเนินการจนครบทุกตัวอย่างดิน และทำการจับคู่ ลายพิมพ์สเปกตรัมกับ      ค่ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอ้างอิงที่ได้จากห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างเป็นชุดข้อมูลมาตรฐานที่สมบูรณ์

6.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาและประเมินผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์

สร้างและคัดเลือกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถทำนายปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากข้อมูลสเปกตรัมได้อย่างแม่นยำที่สุด

6.3.1 การเตรียมข้อมูล

นำชุดข้อมูลมาตรฐานที่สร้างในขั้นตอนที่ 2 ที่ผ่านการตรวจสอบความผิดปกติแล้ว         แบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set : 70-80%)  ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Set : 10-15%) และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set, 10-15%)

6.3.2 การสร้างและฝึกสอนโมเดล

นำชุดข้อมูลสำหรับทดสอบมาใช้ในการฝึกสอนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่เลือกไว้คือโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) และ Support Vector Regression (SVR) โดยในระหว่างการฝึกสอน จะใช้ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบเพื่อปรับจูนพารามิเตอร์ของโมเดล และป้องกันการเกิด Overfitting (การที่โมเดลทำงานได้ดีกับข้อมูลที่ใช้สอนเท่านั้น แต่ทำงานได้ไม่ดีกับข้อมูลใหม่)

6.3.3 การประเมินและคัดเลือกโมเดล

นำชุดข้อมูลสำหรับทดสอบซึ่งเป็นข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อนมาใช้ประเมินประสิทธิภาพสุดท้ายของโมเดลที่ฝึกสอนเสร็จแล้ว โดยใช้เกณฑ์วัดทางสถิติในการประเมิน ได้แก่           ค่าความคลาดเคลื่อนรากของกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error - RMSE) เพื่อดูความแม่นยำ และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination - R²) เพื่อดูความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของข้อมูล แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดล ANN และ SVR แล้วคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป

6.4 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบบูรณาการและทดสอบภาคสนาม

นำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดมาผนวกรวมกับแอปพลิเคชันและฮาร์ดแวร์ สร้างเป็นระบบต้นแบบที่สมบูรณ์ และนำไปประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจริงในภาคสนาม

6.4.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันสมบูรณ์

นำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่คัดเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 มาฝัง (Embed)ลงในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (ผ่าน TensorFlow Lite หรือ Core ML) โดยพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface - UI) ให้ใช้งานง่าย มีขั้นตอนแนะนำการใช้งานที่ชัดเจน พัฒนาระบบแสดงผลลัพธ์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพร้อมระบบให้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยเบื้องต้นโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลคำแนะนำมาตรฐาน เช่น ของกรมวิชาการเกษตร

6.4.2 การทดสอบภาคสนาม

นำระบบวิเคราะห์ดินต้นแบบที่สมบูรณ์ (ชุดคิท + แอปพลิเคชัน) ไปทดสอบในพื้นที่เกษตรจริง โดยเลือกพื้นที่ที่ยังไม่เคยใช้ในการสร้างชุดข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์ดิน ณ จุดทดสอบด้วยระบบต้นแบบ และเก็บตัวอย่างดินจากจุดเดียวกันนั้นกลับมาเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยทำซ้ำในหลาย ๆ จุดทดสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

6.4.3 การวิเคราะห์ผลและสรุป

นำผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ได้จากระบบต้นแบบมาเปรียบเทียบกับผลจากห้องปฏิบัติการและทำการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อประเมินความแม่นยำ  ความเที่ยงตรงและความสอดคล้องของระบบต้นแบบในสภาพการใช้งานจริงแล้สสรุปผลการวิจัย อภิปรายถึงจุดเด่น ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์

7. เอกสารอ้างอิง

Folorunso, O., Ojo, O., Busari, M., Adebayo, M., Adejumobi, J., Folorunso, D., Ayo, F., Alabi, O., & Olabanjo, O. (2025). GeaGrow: A mobile tool for soil nutrient prediction and fertilizer optimization using artificial neural networks. Frontiers in Sustainable Food Systems, 9, 1533423.

Kharel, T. P., Tyler, H. L., Mubvumba, P., Huang, Y., Bhandari, A. B., Fletcher, R. S., Anapalli, S., Joshi, D. R., Mengistu, A., Birru, G., Adhikari, K., Dhakal, M., Maskey, M. L., Reddy, K. N., & Clay, D. E. (2025). Machine learning on multi-spectral imagery to estimate nutrient yield of mixed-species cover crops. Agricultural & Environmental Letters, 10(1), e70009

Kılıç, V., Alankus, G., Horzum, N., Mutlu, A. Y., Bayram, A. Y., & Solmaz, M. E. (2018). Single-image-referenced colorimetric water quality detection using a smartphone platform. ACS Omega, 3(5), 5540–5550.

Mondal, B. P., et al. (2025). Comparison of multivariate machine learning models for soil nutrient prediction. Computers and Electronics in Agriculture. Advance online publication.

Shin, S. K., Lee, S. J., & Park, J. H. (2025). Prediction of soil properties using Vis–NIR spectroscopy and machine learning. Sensors. Advance online publication.

Tanaka, T. S. T., et al. (2025). Prediction of winter wheat nitrogen status using UAV imagery and machine learning. Computers and Electronics in Agriculture. Advance online publication

ส่วน 5 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานวิจัย

1. ระยะเวลาและแผนการดำเนินการวิจัย  (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้)

| กิจกรรม | เดือนที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ร้อยละของกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ขั้นตอนที่ 1: ออกแบบและสร้างระบบฮาร์ดแวร์ 1.1 ทบทวนวรรณกรรมและออกแบบชุดวิเคราะห์ 1.2 สร้างและประกอบชุดวิเคราะห์ต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| ขั้นตอนที่ 2:สร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน 2.1 วางแผนและเก็บตัวอย่างดิน 2.2 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ค่าอ้างอิง (Lab) 2.3 วัดข้อมูลสเปกตรัมด้วยชุดต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาและประเมินผลโมเดล AI 3.1 เตรียมและแบ่งชุดข้อมูล 3.2 สร้างและฝึกสอนโมเดล (ANN, SVR) 3.3 ประเมินและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบบูรณาการและทดสอบ 4.1 พัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันสมบูรณ์ 4.2 ทดสอบภาคสนามและเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ 4.3 วิเคราะห์ผล สรุป และจัดทำรายงาน/บทความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |

2. พื้นที่ทำวิจัย: โปรดระบุสถานที่ทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพิ่มเติมชื่อเฉพาะ เช่น ชุมชน หมู่บ้าน

| ในประเทศ/ต่างประเทศ | ชื่อประเทศ/จังหวัด | ชื่อสถานที่ |
| --- | --- | --- |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดจันทบุรี | หมู่บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม บ้านหนองตาลิ่น ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดตราด | หมู่บ้านตาละวาย ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง |

3. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัย

| ในประเทศ/ต่างประเทศ | ชื่อประเทศ/จังหวัด | ชื่อสถานที่ |
| --- | --- | --- |
| ในประเทศ | จันทบุรี / ตราด |  |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดจันทบุรี | หมู่บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม บ้านหนองตาลิ่น ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดตราด | หมู่บ้านตาละวาย ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง |

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย

แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

| ประเภทงบประมาณ | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 งบดำเนินการ 1.1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะผู้วิจัย | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 คน x 50 บาท x 2 ชั่วโมง x 20 วัน | 6,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย 1) ค่าเดินทางเก็บตัวอย่างดินภาคสนาม | ระยะทาง 300 กม. X 4 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ | 2,400 |
| 2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 3) ค่าลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน 4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม/นำเสนอผลงาน | 15 ตัวอย่าง X 1,000 บาท/ตัวอย่าง 1 ครั้ง x 5,000 บาท ค่าที่พัก 1 ห้อง x 1,500 บาท x 2 คืน | 15,000 5,000 3,000 |
| 1.3 ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แหล่งกำเนิดแสง (Multi-wavelength LED array) (5 ชุด x 1,000 บาท) แผงวงจรควบคุมและโมดูลสื่อสาร (5 ชุด x 1,000 บาท) แผงวงจรเอนกประสงค์ (5 ชุด x 1,000 บาท) วัสดุสำหรับสร้างโครงสร้างตัวกล่อง เช่น 3D Printing Filament แผ่นเทียบสีมาตรฐาน (Color Reference Chart) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(External Hard Drive/USB Drive) หัวแล้งบัดกี ลวดเชื่อม สายไฟ คอนเนกเตอร์ ฯลฯ | 5,000 5,000 5,000 4,500 1,000 3,500 3,000 |
| 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและอุปกรณ์ | ชุดทดสอบดินภาคสนามเบื้องต้น (1 ชุด x 3,500 บาท) | 3,500 |
| 3) ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุอื่น ๆ | อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างดิน เช่น ถุงเก็บตัว,ป้ายระบุชื่อ วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, กระดาษทิชชู, หมึกพิมพ์, แฟ้ม, ปากกาเขียนป้าย | 3,000 4,850 |
| ค่าสาธารณูปโภค | ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 7% | 5,250 |
| รวม |  | 75,000 |

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ยกเว้น งบบุคลากร และงบดำเนินงาน: ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30% ของงบประมาณที่ตั้ง

5. มาตรฐานการวิจัย

มีการใช้สัตว์ทดลอง

มีการวิจัยในมนุษย์

มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

ไม่มี

6. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงานรัฐ/บริษัท/หน่วยงานต่างประเทศ | แนวทางร่วมดำเนินการ | การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) (บาท) | การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มูลนิธิเก้าเกษตร จังหวัดตราด | จัดกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยี/กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายฯ | - | สถานที่จัดกิจกรรมสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี |

7. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

7.1 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) (Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย

-

7.2 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

1. กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชน      กลุ่มเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรี/ตราด

ภาคเอกชน   มูลนิธิเก้าเกษตร (ความร่วมมือตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมูลนิธิเก้าเกษตร)

2 แผนดำเนินการ

- นำชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตเจนและฟอสฟอรัสต้นแบบส่งมอบให้กลุ่มเกษตรชาวสวนจังหวัดจันทบุรีและตราดให้นำไปทดลองใช้ในพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมาปรับปรุงในอนาคต

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการจัดทำคู่มือฉบับประชาชนและจัดกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่เกษตรกร

ส่วน 6 ประโยชน์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย

1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านวิชาการ

เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สำคัญในการประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง  ANN  และ SVR  เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่แม่นยำของเซ็นเซอร์เชิงแสงที่เกิดจากความซับซ้อนของเมทริกซ์ดินและการสะท้อนแสงโดยตรง ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดภาคสนามที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

ผลงานวิจัยสามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติในวารสาร Computers and Electronics in Agriculture, Geoderma, หรือ Sensors  หรือ วารสารด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร หรือวารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ได้รับผลประโยชน์  นักวิจัย คณาจารยและนิสิต/นักศึกษา

ด้านสังคม

ด้านสาธารณะ        ด้านชุมชนและพื้นที่        ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสาธารณะ   ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยการที่เกษตรกรสามารถจัดการธาตุอาหารพืชได้อย่างแม่นยำจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรโดยรวม ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรในประเทศในระยะยาว

ด้านชุมชนและพื้นที่  เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ในชุมชนเป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้วิเคราะห์คุณภาพดินเบื้องต้นของตนเองได้ทันที ลดการพึ่งพาการคาดเดาหรือรอผลจากห้องปฏิบัติการที่ยาวนาน ทำให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจจัดการสวนของตนเองได้อย่างมีข้อมูลและ                 เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพราะเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมีต้นทุนต่ำและใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว

ด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางดินและน้ำ เพราะการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชและสภาพดินจะช่วยลดปัญหาการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นได้ ลดการปนเปื้อนของสารเคมีในดินและแหล่งน้ำ และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ผู้ได้รับผลประโยชน์  เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ด้านนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจ

ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีที่ไม่จำเป็น เมื่อเกษตรกรทราบปริมาณ N และ P ที่มีอยู่แล้วในดิน จะสามารถเลือกซื้อและใส่ปุ๋ยได้ตรงจุด ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงเพิ่มนอกจากนี้การที่พืชได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่พอเหมาะจะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น

ผู้ได้รับผลประโยชน์  เกษตรกร

2. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)

| ผลผลิต | ประเภทผลผลิต | รายละเอียดของผลผลิต | จำนวนนำส่ง | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชุดวัดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา | 4.ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | ชุดวัดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาภาคสนามที่มีความแม่นยำ ใช้งานง่าย ราคาถูก | 5 | เครื่อง |
| แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน | 4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | แอปพลิเคชันต้นแบบ (Prototype Application) ที่รวมโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และระบบแนะนำการใช้ปุ๋ยเบื้องต้นไว้ด้วยกัน | 1 | แอปพลิ เคชัน |
| บทความวิจัย | 2. บทความวิจัย (Manuscript) | บทความวิจัย 1 เรื่อง ที่พร้อมสำหรับการส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ | 1 | เรื่อง |
| ชุดข้อมูลสำหรับงานวิจัย | 7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก หรือมาตรฐาน | ชุดข้อมูลลายพิมพ์สเปกตรัมของดินที่จับคู่กับค่าวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ | 1 | ชุดข้อมูล |
| รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | 3. หนังสือ | 3.3 เอกสาร/หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างครบถ้วน รายงานสรุปกระบวนการและผลการวิจัยทั้งหมดของโครงการฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่กองทุนวิจัยกำหนด | 1 | ฉบับ |

3. ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) ที่คาดว่าเกิดขึ้น

ประเภทของผลลัพธ์และคําจํากัดความ (Type of Outcomes and Definition) (คำอธิบายในภาคผนวก)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ทำ dropdown list ให้เลือก) | จำนวน | หน่วยนับ | รายละเอียดของผลลัพธ์ | ผู้ใช้ประโยชน์ (Users)/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลงานตีพิมพ์ (Publications) | 1 | เรื่อง | บทความวิจัยจากโครงการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ทำให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ด้านการประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์คุณภาพดิน | นักวิจัย/นักวิชาการ |
| การอ้างอิง (Citations) |  |  |  |  |
| เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย(Research Tools and Methods) |  |  |  |  |
| ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย (Research Databases and Models) | 1 | การนำไปใช้ | แบบจำลอง AI และชุดข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ถูกนำไปใช้โดยนักวิจัย/นักพัฒนากลุ่มอื่นเพื่อศึกษาต่อยอด หรือพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน/ผลิตภัณฑ์ใหม่ | นักวิจัย/นักพัฒนาซอฟแวร์/oyd;b=kdki |
| ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next Destination) |  |  |  |  |
| รางวัลและการยอมรับ (Awards and Recognitions) |  |  |  |  |
| การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน (Use of Facilities and Resources) |  |  |  |  |
| ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนพันธุ์ พืชและพันธุ์สัตว์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Intellectual property, Registered Plants Varieties and Animals Breeding and Licensing) | 1 | คำขอ | มีการยื่นคำขอจด ลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) | 1 | ครั้ง | มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจ | เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา หรือนักวิชาการ |
| ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการ รับรองมาตรฐานใหม่ (New Products/Processes, New Services and New Standard Assurances) |  |  |  |  |
| ทุนวิจัยต่อยอด (Further Funding) |  |  |  |  |
| ความร่วมมือหรือหุ้นส่วน ความร่วมมือ (Collaborations and Partnerships) |  |  |  |  |
| การผลักดันนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบ (Influence on Policy, Practice, Plan and Regulations) |  |  |  |  |
| กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement Activities) |  |  |  |  |

4. ผลกระทบ (Expected Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ด้านวิชาการ

ยกระดับขีดความสามารถการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะของจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยโครงการนี้จะเป็นต้นแบบและแรงผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่ผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งด้านฟิสิกส์ทางแสง เคมีวิเคราะห์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

ด้านสังคม

ด้านสาธารณะ        ด้านชุมชนและพื้นที่        ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสาธารณะ  ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยเครื่องมือที่แม่นยำและราคาถูกจะช่วยทลายกำแพงทางเทคโนโลยี ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

ด้านชุมชนและพื้นที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การทำเกษตรกรรมบนฐานข้อมูลในระดับชุมชน เกษตรกรมีเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจภาษาของดินทำให้เปลี่ยนจากการทำเกษตรตามความเคยชิน มาเป็นการจัดการสวนอย่างมีหลักการและแม่นยำ ส่งผลให้ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

ด้านสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางการเกษตร เมื่อการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดลงในวงกว้าง จะช่วยลดปัญหามลพิษทางดินและแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรกรรมมีความสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น

ด้านนโยบาย

-

ด้านเศรษฐกิจ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทยในตลาดโลกโดยการจัดการดินที่แม่นยำนำไปสู่การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน ผลไม้ต่างๆ ทำให้สินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น

ด้านอื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................................................

5. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอื่นหรือเป็นการวิจัยต่อยอด

จากโครงการวิจัยอื่น

มี			    ไม่มี

หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น.........................................................................................................................................

ชื่อโครงการ...........................................................................................................................................................

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้.........................................................................................................................

สถานการพิจารณา

ไม่มีการพิจารณา

โครงการได้รับอนุมัติแล้ว สัดส่วนทุนที่ได้รับ..................%

โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์หรือใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า

ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

## (นายชีวะ ทัศนา)

วันที่...........................................................

หัวหน้าโครงการวิจัย

ลงลายมือชื่อผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัด

## (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด)

วันที่...........................................................

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## ส่วนที่ 7 ประวัติคณะผู้วิจัย

7.1 หัวหน้าโครงการ

1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) 			นายชีวะ ทัศนา

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 		Mr.CHEWA  THASSANA

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน				อาจารย์

เงินเดือน (บาท)				7X,XXX บาท

เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)		20 ชั่วโมง/สัปดาห์

3.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000

โทรศัพท์  093 742 2654

โทรสาร  0-3947-1060

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  chewa.t@rbru.ac.th

4 ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2555

ปริญญาโท         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2549

ปริญญาตรี         วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)     มหาวิทยาลัยนเรศวร   2541

5 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์   ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

6   ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพ

ในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

6.1 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

| สถานภาพในการทำวิจัย | ชื่อผลงานวิจัย | ปีที่พิมพ์ | การเผยแพร่ | แหล่งทุน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ (80%) | การศึกษาการสะท้อนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ด้วยกล่องสมองกลฝังตัว. | 2566 | วารสารการศึกษาและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้. หน้า 20-26. | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2566 |
| ผู้ร่วมวิจัย (25%) | การศึกษาสมบัติทางความร้อน ของถ่านไม้มังคุดอัดแท่ง ผสมคาร์บอนแบล็ค | 2566 | วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2566 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2566 |
| หัวหน้าโครงการ (100%) | ชุดวัดความเร่งเนื่องจาก แรงโน้มถ่วงของโลก ด้วยแรงแม่เหล็ก | 2564 | การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 : 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ทุนวิจัยส่วนตัว |

6.2 งานวิจัยที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

-

7.2 ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)			นางสาวจิรภัทร  จันทมาลี

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 		Miss Jirapat  Chanthamalee

2. ตำแหน่งปัจจุบัน				ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เงินเดือน (บาท)			4X,XXX บาท

เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)	20 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก	ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

หมายเลขโทรศัพท์        : 083-7861113

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  E-mail: jirapat.c@rbru.ac.th

4 ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2554

ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2543

ปริญญาตรี    วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2540

5 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

-  จุลชีววิทยาทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม

6 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

1. การบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนสีจากการย้อมกกโดยใช้เชื้อรา

2. การคัดแยกแบคทีเรียที่สร้างรงควัตถุจากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3. ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในดินสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

4. ศักยภาพของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินในจังหวัดจันทบุรีในการย่อยสลายไกลโฟเสท

6.2 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

จิรภัทร จันทมาลี, อิสรัศมิ์  แสงน้อย, นภัสกร นาคสกุล, นิภาพร ทองพูล และวิญญู ภักดี. (2565). การคัดกรองฤทธิ์ต้านเชื้อราของแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดแยกจากดินสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. หน้า 182-192.

7.3 ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)			นางสาววิกันยา ประทุมยศ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 		Wikanya  Prathumyot

2. ตำแหน่งปัจจุบัน				ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เงินเดือน (บาท)			4X,XXX บาท

เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)	14 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 080-092-5926 โทรสาร 039-471-073

E-mail:	wikanya.p@rbru.ac.th

4. ประวัติการศึกษา

Ph.D.  (Bioresources Science)Mie University, Japan		2554

M.S. (Bioresources Science) Mie University, Japan		2551

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 	2548

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

สรีรวิทยาพืช การทนเค็มของพืช การปลูกพืชไร้ดิน การจัดการธาตุอาหารของพืช

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

6.1	ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย

6.1.1	แผนงานวิจัย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการผลิตทุเรียนนอกฤดู

6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

6.2.1 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และเคมีต่อลักษณะการ

เจริญเติบโตของหนามแดง

6.2.2 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเงาะในถังหมักแบบไร้

ออกซิเจน

6.2.3 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและเมล็ดลำไยในระบบหมัก

แบบไร้ออกซิเจน

6.2.4 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูล

สัตว์ในถังหมักแบบไร้ออกซิเจน

6.2.5 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้น้ำทิ้งจากการหมักก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์

และเศษลำไยต่อสมบัติทางเคมีของดินและการเจริญเติบโตของดาวเรือง (Tagetes erecta)

6.2.6 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ผลของโพแทสเซียมไนเตรท ยูเรีย ไทโอยูเรีย และจิบเบอเรลลิน ต่อการกระตุ้นการแตกใบอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองนอกฤดูกาล

6.3 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

6.3.1 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง โครงการบูรณาการการจัดการปุ๋ย อุตสาหกรรมและธุรกิจเงาะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

6.3.2 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ผลของการใช้น้ำทิ้งจากถังหมักก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์และเปลือกทุเรียนต่อสมบัติทางเคมีของดินและการเจริญเติบโตของดาวเรือง (Tagetes erecta)

6.3.3 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ผลของการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับพาโคลบิวทราโซล,

โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต และเมพิควอทคลอไรด์ ต่อการออกดอกของลำไยในฤดูฝน

6.3.4 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การใช้แพคโคบิวทราโซล เมพิควอทคลอไรด์ เอทีฟอน และ

โพแทสเซียมไนเตรท เพื่อยับยั้งการแตกใบอ่อนและลดการหลุดร่วงของผลทุเรียน

6.4  งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

1. Prathumyot W., H. Ehara and H. Naito. 2007. Effect of Diurnal Change of NaCl Concentration in Culture Solution on Growth of Sago Palm. In The 16th Annual Meeting of the Society of Sago Palm Studies, Japan.

2. Prathumyot W., H. Ehara, H. Naito. 2007. Sago Palm Grown under Diurnal Change of NaCl Concentration in Hydroponics System with Automatic NaCl Concentration Controller. In The 223rd Annual Meeting of the Crop Science Society of Japan, Japan.