# แบบเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (Full Proposal)

เสนอของบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ส่วน 1 ลักษณะสำคัญของโครงการวิจัย

1. ประเภททุนวิจัย

1.1 ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ  1.2 ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

2. ประเภทงานวิจัย

2.1 แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน   2.2 โครงการวิจัยเดี่ยว

3. ชื่อแผนงานวิจัย (กรณีแผนงานวิจัย)

(ภาษาไทย) เรื่อง .............................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................

4. ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย/ โครงการวิจัยเดี่ยว

(ภาษาไทย) เรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนาม

ความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

(ภาษาอังกฤษ) Development of a Portable Field Test Kit for Soil Acidity and Alkalinity with High Accuracy through AI-Based Error Compensation

ส่วน 2 ความสอดคล้องตามกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

1. ประเด็นความสอดคล้องกับกรอบการวิจัย (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)

ประเด็น 1 ด้านหลักสูตร/ การพัฒนาหลักสูตร/ การบริหารจัดการหลักสูตร

ประเด็น 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน/ สื่อ/ เทคนิควิธีสอน

ประเด็น 3 ด้านนักเรียน/ นักศึกษา/ บัณฑิต

ประเด็น 4 ด้านอาจารย์/ บุคลากร/ ผู้บริหาร

ประเด็น 5 ด้านการเงิน/ งบประมาณ

ประเด็น 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก/ อาคารสถานที่ / สิ่งแวดล้อม

ประเด็น 7 ด้านประชาสัมพันธ์/ ภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็น 8 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็น 9 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (Routine to Research: R2R)

ประเด็น 10 ประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ซึ่งเป็นความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้ขอรับทุนและต้องการผลจากการวิจัยเพื่อศึกษาคำตอบ การขอทุนในหัวข้อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

ประเด็น 11 ประเด็นด้านภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชาที่มุ่งเน้น 7 ด้าน ตามนโยบายเร่งด่วน

ของอธิการบดี ได้แก่  1) ด้านการผลิตและพัฒนาครู  2) ด้านอาหาร  3) ด้านการบริหารและการจัดการระบบขนส่ง 4) ด้านอัญมณี  5) ด้านผลไม้เมืองร้อน  6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  7) ด้านความยั่งยืน

2. ประเด็นความสอดคล้องกับกรอบการวิจัย (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

(เลือกเป้าหมายหลัก และประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง 1 ประเด็นเท่านั้น)

- เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นที่ 1.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศบนบก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปะการัง การแก้ปัญหาหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) (สอดคล้องกับ SDG 13, 14, 15 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7 )

ประเด็นที่ 1.2 การจัดการด้านพลังงาน พลังงานสะอาดและจ่ายได้ พลังงานทางเลือก (สอดคล้องกับ SDG 7)

ประเด็นที่ 1.3 การบริหารจัดการอัญมณี (สอดคล้องกับ SDG 8 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 4)

ประเด็นที่ 1.4 การยกระดับประสิทธิภาพด้านดิจิทัล สารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบโลจิสติกส์หรือเมือง การบริหารและจัดการระบบขนส่ง และชุมชนยั่งยืน (สอดคล้องกับ SDG 11 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 3, 6)

ประเด็นที่ 1.5 เกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากรของจังหวัด ผลไม้เมืองร้อน สมุนไพร การขจัดความหิวโหย การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (สอดคล้องกับ SDG 2, 12 และ ภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 2, 5, 7)

ประเด็นที่ 1.6 สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ และความเป็นอยู่ที่ดี น้ำสะอาดและสุขาภิบาล  (สอดคล้องกับ SDG 6 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 1.7 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (สอดคล้องกับ SDG 9)

ประเด็นที่ 1.8 ความเป็นกลางทางคาร์บอน คาร์บอนเครดิต (สอดคล้องกับ SDG 13)

เป้าหมายที่ 2  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง ด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง

ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  (สอดคล้องกับ SDG 11)

ประเด็นที่ 2.2 การจัดการนวัตวิถี ท่องเที่ยวชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนงานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (สอดคล้องกับ SDG 8, 11, 12 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ แรงงาน การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความมั่นคงของมนุษย์ (สอดคล้องกับ SDG 1, 3, 8, 10 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.4 วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับ SDG 11 และ    ภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.5 การบริหาร การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาบัณฑิตครูตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  และคุณลักษณะตามพระราโชบาย การศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ SDG 5)

ประเด็นที่ 2.6 การอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย ความเท่าเทียมทางเพศ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัย (สอดคล้องกับ SDG 5 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.7 การลดความรุนแรง การค้ามนุษย์ การส่งเสริมนิติธรรม สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (สอดคล้องกับ SDG 16 และภูมิปัญญาหรือศาสตร์วิชามุ่งเน้นตามนโยบายเร่งด่วนอธิการบดีข้อ 7)

ประเด็นที่ 2.8 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21  ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางการเงินของบัณฑิต (สอดคล้องกับ SDG 4)

เป้าหมายที่ 3 องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการวิจัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University)

3. ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals  (SDGs)

☐ 1. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

☐ 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

☐ 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

☐ 5. บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

☐ 6. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

☐ 7. สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

☐ 8.  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

☐ 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

☐ 10. ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

☐ 12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

☐ 13. เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

☐ 14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

☐ 15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

☐ 16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

☐ 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วน 3 : องค์ประกอบการจัดทำแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

- ชื่อผู้อำนวยการแผนงานวิจัย (กรณีแผนงานวิจัย)

| ชื่อ-สกุล | สังกัดหน่วยงาน | หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล |
| --- | --- | --- | --- |

- ชื่อคณะผู้วิจัยและรายละเอียดความรับผิดชอบ

| ชื่อ-สกุล | สังกัดหน่วยงาน | ตำแหน่ง ในโครงการ | สัดส่วนร้อยละการดำเนิน การวิจัย | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ | หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หัวหน้าโครงการ | 50 | บริหารโครงการและรับผิดชอบหลักในการพัฒนาแบบจำลอง AI และระบบต้นแบบ |
| นายชีวะ ทัศนา | หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมวิจัย | 30 | รับผิดชอบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองทางไฟฟ้าของเซนเซอร์เพื่อใช้สร้างโมเดล |
| นางสาวนันทพร มูลรังษี | หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมวิจัย | 10 | รับผิดชอบการสอบเทียบเครื่องมือและการทดสอบความถูกต้องกับตัวอย่างดิน |
| นายนิภัทร เปี่ยมอรุณ | หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ผู้ร่วมวิจัย | 10 | รับผิดชอบการสอบเทียบเครื่องมือและการทดสอบความถูกต้องกับตัวอย่างดิน |

3. คำสำคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (กำหนดไม่เกิน 5 คำ)

(ภาษาไทย) เครื่องวัดค่าพีเอชดิน   ปัญญาประดิษฐ์  การเรียนรู้ของเครื่อง  การชดเชยความคลาดเคลื่อน

(ภาษาอังกฤษ) Soil pH Meter, Artificial Intelligence, Machine Learning, Error Compensation)

4. รูปแบบวิธีการวิจัยจำแนกตามการใช้ประโยชน์

การวิจัยพื้นฐาน			  การวิจัยประยุกต์

5.  สาขาการวิจัย

สาขาการวิจัยหลัก OECD   วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)

สาขาการวิจัยย่อย OECD 	วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences)

6. ISCED (International Standard Classification of Education)

ISCED Broad field 	05 - Natural sciences, mathematics and statistics

ISCED Narrow field 	053 - Physical sciences

ISCED Detailed field	081 - Agriculture (

ส่วน 4  ข้อมูลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

1.  บทสรุปแผนงานวิจัย (ไม่เกิน 3,000 คำ) (เฉพาะกรณีแผนงานวิจัย)

2.  หลักการและเหตุผลของโครงการวิจัย

ภาคเกษตรกรรมของไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญจากปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะดินเป็นกรด (Soil Acidity) ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในเขตเกษตรกรรมที่ได้รับปริมาณน้ำฝนสูง  เช่น ภาคตะวันออกและภาคใต้ ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง  โดยลดความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารที่จำเป็นและเพิ่มความเป็นพิษของโลหะหนักในดิน (Phimsorn et al., 2023) เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมความยั่งยืน การนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาปรับใช้จึงเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลดินที่ถูกต้องในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญคือการขาดเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามที่มีความแม่นยำสูงและราคาเข้าถึงได้ โดยเฉพาะเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน ซึ่งเป็นตัวแปรพื้นฐานที่สุดในการวินิจฉัยสุขภาพดิน ทำให้เกษตรกรขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการจัดการฟาร์มของตนเอง

ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่างของดินภาคสนามที่ราคาประหยัดนั้นมักมีข้อจำกัดเชิงฟิสิกส์ของหัววัดโพเทนชิออเมตริกซึ่งการตอบสนองทางไฟฟ้ามีความซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) และผลกระทบจากอุณหภูมิ (Temperature effect) ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้การสอบเทียบด้วยวิธีดั้งเดิมไม่สามารถให้ความแม่นยำที่เพียงพอในสภาวะการใช้งานจริงได้ (Chen et al., 2023) ข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ดังกล่าวนี้เองที่สร้างช่องว่างทางเทคโนโลยี ทำให้เกษตรกรต้องเลือกระหว่างเครื่องมือราคาถูกที่วัดผลได้ไม่แน่นอน กับเครื่องมือระดับห้องปฏิบัติการที่มีราคาสูงและไม่เหมาะกับการใช้งานภาคสนาม ปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยนวัตกรรมที่สามารถทลายกำแพงด้านราคาและความแม่นยำลงได้

ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมเชิงซอฟต์แวร์โดยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีศักยภาพสูงในการสร้างแบบจำลองและทำนายคุณสมบัติดินที่ซับซ้อน (Jie et al., 2022)  แทนที่จะพยายามแก้ไขที่ฮาร์ดแวร์ซึ่งมีต้นทุนสูง โดยคณะผู้วิจัยจะมุ่งเน้นการพัฒนาอัลกอริทึมชดเชยความคลาดเคลื่อน (Error Compensation Algorithm) ที่สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณไฟฟ้าดิบ, อุณหภูมิ, และค่า pH ที่แท้จริง เพื่อแปลงค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ราคาประหยัดให้มีความแม่นยำสูงขึ้นเทียบเท่าเครื่องมือระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเทรนด์การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ทั่วโลก (Zarychta & Gródek, 2024)

ด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต้นชุดวัดค่าความเป็นกรด เบสของดินแบบพกพาภาคสนามให้มีแม่นยำสูงและต้นทุนต่ำ  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลดินที่เชื่อถือได้ นำไปสู่การจัดการปูนและปุ๋ยอย่างตรงจุด ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงตั้งคำถามการวิจัยหลัก ไว้ว่าแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น จะสามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด เบส (pH) ภายใต้สภาวะแวดล้อมภาคสนามที่ผันผวน และให้ผลการวัดที่แม่นยำเทียบเท่ากับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.1  เพื่อศึกษาและสร้างชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าของเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด เบสของดิน (Soil pH) กับค่าอุณหภูมิ และค่า Soil pH มาตรฐาน สำหรับพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์

3.2 เพื่อพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากผลของอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์

3.3 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามที่มีการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับเครื่องมือวัดมาตรฐานและทดสอบจริงในภาคสนาม (สวนผลไม้)

4.  กรอบการวิจัย/พัฒนา

โครงการวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนเชิงกายภาพของเซนเซอร์ในการวัดค่าความเป็นกรด เบสของดิน โดยมีกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงตัวแปรและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ต้นแบบชุดวัดความเป็นกรด เบสในดินภาคสนามที่มีความแม่นยำสูง ต้นทุนต่ำ ดังแสดงในแผนผังด้านล่างนี้

5.  แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย  (ไม่เกิน 3,000 คำ)

5.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์สหวิทยาการที่บูรณาการองค์ความรู้จาก 3 สาขาหลักได้แก่ ฟิสิกส์ของเซนเซอร์ เคมีไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดค่า pH ดินภาคสนาม โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นรากฐานสำคัญดังนี้

1 ทฤษฎีพื้นฐานของเซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด เบส

หัวใจของการวัดค่า pH ด้วยวิธีโพเทนชิออเมตริก (Potentiometric method) คือการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าสองชนิดที่จุ่มอยู่ในสารละลาย ได้แก่ ขั้วไฟฟ้าบ่งชี้(Indicator Electrode) และขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference Electrode)

- สมการเนินสต์ (Nernst Equation) เป็นทฤษฎีหลักทางเคมีไฟฟ้าที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ E กับความเข้มข้น (หรือแอกทิวิตี) ของไอออนในสารละลาย สำหรับการวัดค่า pH ซึ่งเกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนไอออน (H+)  สมการเนินสต์ในรูปแบบอุดมคติสามารถเขียนได้ดังนี้

E=E0-2.303RTnF⋅pH

เมื่อ

E  คือ ศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้

E0 คือ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์

R  คือ ค่าคงที่ของแก๊ส  (8.314  จูลต่อโมล-เคลวิน)

T  คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ (เคลวิน)

n  คือ จำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้อง ( H+ , n=1)

F  คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ (96,485 คูลอมบ์ต่อโมล)

สมการเนินสต์ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลัก 2 ประการที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ประกอบด้วย

1.1 ผลกระทบจากอุณหภูมิ (Temperature Effect)  เทอม   2.303RTnF  หรือ ค่าความชันของการตอบสนองของเซนเซอร์นั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ T  โดยตรง หมายความว่า ที่อุณหภูมิต่างกัน  ศักย์ไฟฟ้า        ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อหนึ่งหน่วย pH จะไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในภาคสนามจึงเป็นแหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อนที่สำคัญ

1.2 ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ในทางปฏิบัติการตอบสนองของเซนเซอร์จริง          มักเบี่ยงเบนไปจากสมการอุดมคติ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง E และ pH ไม่ได้เป็นเส้นตรงสมบูรณ์ตลอดช่วงการวัด ซึ่งเป็นผลมาจากคุณสมบัติของเยื่อแก้ว (Glass membrane) และการเสื่อมสภาพของเซนเซอร์

2 การชดเชยความคลาดเคลื่อน

เมื่อการตอบสนองของเซนเซอร์จริง ( Ereal) เบี่ยงเบนไปจากทฤษฎี (Eideal)  เราสามารถมองว่า  ค่าที่วัดได้นั้นประกอบด้วยค่าในอุดมคติบวกกับค่าความคลาดเคลื่อน (ε)   ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนของ            ตัวแปรหลายตัว  นั่นคือ

Ereal=fpH,T,…

pHmeasured≈Ereal (ซึ่งไม่ถูกต้อง)

แนวคิดของโครงการวิจัยนี้คือ แทนที่จะพยายามแก้ไขฮาร์ดแวร์ของเซนเซอร์  เราจะสร้างฟังก์ชันผกผัน (Inverse Function) หรือ ฟังก์ชันการแปลง (Mapping Function) ด้วยปัญญาประดิษฐ์           ที่สามารถทำนายค่า pH ที่แท้จริงได้จากสัญญาณไฟฟ้าและอุณหภูมิที่วัดได้

pHpredicted=gEreal,T

เมื่อ g คือแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่โครงการนี้จะพัฒนาขึ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นอัลกอริทึมชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยอัตโนมัติ

3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่อง

เพื่อสร้างฟังก์ชัน g  จะอาศัยหลักการของ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)      ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)  โดยมีแนวคิดหลักคือการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้รูปแบบจากชุดข้อมูลตัวอย่างที่มีคำตอบ (Label) กำกับไว้

3.1 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN) เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างสมองของมนุษย์ประกอบด้วยชั้นของเซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อกัน  โดย ANN มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ความสามารถในการประมาณฟังก์ชันสากล ซึ่งหมายความว่ามันสามารถเรียนรู้และสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและไม่เป็นเชิงเส้นรูปแบบใดก็ได้ หากมีโครงสร้างที่เหมาะสมและข้อมูล ที่เพียงพอ (Hornik และคณะ, 1989)  คุณสมบัตินี้ทำให้ ANN เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างฟังก์ชัน gEreal,T ที่ซับซ้อนในโครงการนี้

3.2 การฝึกสอนโมเดล ANN จะฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลที่เก็บจากการทดลองซึ่งประกอบด้วย

- ข้อมูลนำเข้า ประกอบด้วย ค่าศักย์ไฟฟ้า Ereal และค่าอุณหภูมิ T

- เป้าหมาย วัดค่าความเป็นกรด เบสของดินที่แท้จริงจากสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน โมเดลจะพยายามปรับค่าน้ำหนักภายในโครงข่ายเพื่อลดความผิดพลาดระหว่างค่าที่ทำนาย pHpredicted  กับ ค่าเป้าหมาย pHactual  ให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้กระบวนการ  Gradient Descent และ Backpropagation

5.2 สมมติฐานงานวิจัย

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามที่มีชดเชยความคลาดเคลื่อนด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์มีความแม่นยำใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับค่าที่วัดได้จากห้องปฏิบัติการมาตราฐาน และสามารถทำไปให้เกษตรกรใช้งานได้จริง

5.3 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

Chen, L และคณะ(2023) มุ่งแก้ปัญหาความไม่แม่นยำของเซนเซอร์วัดค่าทางเคมี (Potentiometric sensors) ซึ่งรวมถึงเซนเซอร์วัดค่า pH ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ และความไม่เป็นเชิงเส้นของตัวเซนเซอร์เอง ผู้วิจัยได้เสนอ วิธีการสอบเทียบขั้นสูง (Advanced Calibration) โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) แทนการใช้สมการเส้นตรงแบบดั้งเดิม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดล Neural Network สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสัญญาณไฟฟ้า, อุณหภูมิ, และค่าความเข้มข้นที่แท้จริงได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้เซนเซอร์ที่ผ่านการสอบเทียบด้วยวิธีนี้มีความแม่นยำและความเสถียรสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ตรวจวัดในสภาวะแวดล้อมจริงแบบเรียลไทม์

Jie, Y และคณะ (2022). ได้รวบรวมและสรุปการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning)  ในการทำนายคุณสมบัติต่างๆ ของดินทางการเกษตร เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุ, ความชื้น, และรวมถึงค่า pH ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมหลายชนิด เช่น Neural Networks, Support Vector Machines, Random Forest และชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างแผนที่ดินดิจิทัลและสนับสนุนการทำเกษตรแม่นยำ

Phimsorn, P.และคณะ (2023). ศึกษาผลกระทบของ ปัญหาดินกรดที่มีต่อการปลูกทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะผลการวิจัยชี้ชัดว่า เมื่อดินมีค่า pH ต่ำ (เป็นกรด) จะส่งผลเสียต่อการดูดซึมธาตุอาหารที่จำเป็นของทุเรียน และขัดขวางการเจริญเติบโตของราก ทำให้ต้นทุเรียนอ่อนแอและให้ผลผลิตไม่ดี งานวิจัยนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการจัดการค่า pH ของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค

Zarychta, A. และ Gródek, J. (2024).ทำการทบทวนอย่างเป็นระบบถึงบทบาทของเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์ในเกษตรแม่นยำสมัยใหม่สรุปได้ว่าการผสมผสานระหว่างเซนเซอร์IoT ที่เก็บข้อมูลจากภาคสนาม และ AI ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำฟาร์มอัจฉริยะตั้งแต่การตรวจติดตามสภาวะแวดล้อม, การทำนายผลผลิต, ไปจนถึงการควบคุมระบบต่างๆ แบบอัตโนมัติ

6.  ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการวิจัย

โครงการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนานี้มีกระบวนการดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบระบบและเตรียมการทดลอง

ขั้นตอนนี้จะเป็นการวางรากฐานเพื่อให้มั่นใจว่าการเก็บข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและครอบคลุม

1. การออกแบบระบบเก็บข้อมูล

1.1 ออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์วัดค่า Soil pH  และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 / Arduino เพื่อทำหน้าที่อ่านค่าศักย์ไฟฟ้าและค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้

1.2 พัฒนาโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่ออ่านค่าจากเซนเซอร์ทั้งสองพร้อมกันและ         ส่งข้อมูลผ่าน USB port ไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเป็นไฟล์  csv  สำหรับการวิเคราะห์ต่อไป

2. การเตรียมสารละลายและสภาพแวดล้อม

2.1 เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่มีค่า pH ที่ทราบค่าแน่นอนและครอบคลุมช่วงการใช้งานจริงทางการเกษตร (pH 4.01, pH 7.00, และ pH 10.01)

2.2 จัดเตรียมอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ที่สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ        ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้ในช่วงกว้าง เช่น 20  ถึง 50 องศาเซลเชียส โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 5.0 องศาเซลเชียส เพื่อจำลองสภาวะอุณหภูมิที่หลากหลายในภาคสนาม

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างชุดข้อมูล

ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุดข้อมูล (Dataset) คุณภาพสูงสำหรับใช้ในการฝึกสอนและทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลมีขั้นตอนย่อยดังนี้

1 นำสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน (เช่น pH 4.01) ใส่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ

2 ตั้งอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 20 องศาเซลเชียส รอจนอุณหภูมิของสารละลายคงที่

3 จุ่มหัววัด pH และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิลงในสารละลาย

4 ใช้ระบบที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 1 บันทึกค่าศักย์ไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิ ค่า Soil pH มาตรฐาน เป็นเวลา 1.0 – 2.0  นาที เพื่อหาค่าเฉลี่ยที่เสถียร

5 ปรับเพิ่มอุณหภูมิเป็น 25 30 35 40 และ 45 องศาเซลเชียส ตามลำดับ และทำการบันทึกค่าซ้ำตามขั้นตอนเดิม

6 ทำซ้ำกระบวนการทั้งหมดกับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานค่าอื่นๆ (pH 7.00,  pH 10.01) จนครบ  ผลลัพธ์จะได้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรครบถ้วนพร้อมสำหรับนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อน

ขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยจะพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนได้              แบบอัตโนมัติ  ซึ่งมีขั้นตอนย่อยดังนี้

1. การเตรียมข้อมูล

1.1 นำชุดข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2  มาตรวจสอบความผิดปกติ

1.2 แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ  ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set, 70%) ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Set, 15%) และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set, 15%)

2. การสร้างและฝึกสอนโมเดล

2.1 ใช้โครงข่ายประสาทเทียม (ANN) ที่มี Input Layer รับค่า 2 ค่า คือศักย์ไฟฟ้าและอุณหภูมิ    มี Hidden Layers จำนวน 1-3 ชั้น และมี Output Layer ให้ผลลัพธ์คือ ค่า pH ที่ทำนาย

2.2 นำชุดข้อมูล Training Set มาฝึกสอนโมเดล โดยใช้กระบวนการ Backpropagation และ Gradient Descent เพื่อปรับค่าน้ำหนัก (Weights) ภายในโมเดลให้ค่าความคลาดเคลื่อนรากของกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ระหว่างค่า pH ที่โมเดลทำนายกับค่า pH มาตรฐาน มีค่าน้อยที่สุด

2.3 ใช้ชุดข้อมูล  Validation Set เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดลเป็นระยะๆ และป้องกันการเกิด Overfitting

3. การประเมินโมเดล

นำชุดข้อมูล  Test Set ซึ่งเป็นข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อนมาทดสอบประสิทธิภาพสุดท้ายของโมเดลที่ฝึกสอนเสร็จแล้ว เพื่อประเมินความสามารถในการทำนายกับข้อมูลใหม่

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมา.

ขั้นตอนนี้จะนำชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมา นำมาทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Method validation) และทดสอบในตัวอย่างดินจริงในพื้นที่สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ดังนี้

1. การทดสอบความใช้ได้ของวิธี

1.1 การทดสอบความแม่น ทำในห้องปฏิบัติการโดยนำชุดทดสอบไปวัดค่า pH ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน เทียบค่า pH ที่ได้จากการวัดกับค่า pH ที่ระบุของสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน จากนั้นหาค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (ควรน้อยกว่า ร้อยละ 5)

1.2 การทดสอบความเที่ยง ทำในห้องปฏิบัติการโดยนำชุดทดสอบไปวัดค่า pH ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน 11 ซ้ำ (n=11) จากนั้นหาค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (ควรน้อยกว่า ร้อยละ 5)

2. การทดสอบภาคสนามในตัวอย่างดินจริงในพื้นที่สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี

2.1 เก็บตัวอย่างดินที่คาดว่ามีค่า pH แตกต่างกัน อย่างน้อย 10 ตัวอย่าง และแบ่งตัวอย่างดินแต่ละตัวอย่าง ออกเป็น 2 ส่วน

2.2 นำตัวอย่างดินส่วนหนึ่งไปวัดค่าpHด้วยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการใช้งานที่ออกแบบไว้

2.3 นำตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ค่า pH ด้วยเครื่องวัดมาตรฐานสำหรับใช้เป็นค่าอ้างอิง

2.4 ทำการวิเคราะห์ผล นำค่า pH ที่ได้จากชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงจากห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลความแม่นทางสถิติ เช่น การหา t-test

7. เอกสารอ้างอิง

Chen, L., Zhang, Y., & Wang, H. (2023). Advanced calibration of potentiometric sensors using neural networks for real-time environmental monitoring. Sensors and Actuators B: Chemical, 378, 133125.

Jie, Y., Liu, J., Zhang, J., & Li, D. (2022 ). A review of machine learning in agricultural soil property prediction. Computers and Electronics in Agriculture, 197, 106955.

Phimsorn, P., Suksaran, R., & Thongpae, S. (2023 ). Effects of soil acidity on nutrient uptake and growth of durian (Durio zibethinus Murr.) in Eastern Thailand. Agriculture and Natural Resources, 57(4), 681-690.

Zarychta, A., & Gródek, J. (2024 ). The role of IoT and AI in modern precision agriculture: A systematic review. Computers and Electronics in Agriculture, 218, 108650.

ส่วน 5 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานวิจัย

1. ระยะเวลาและแผนการดำเนินการวิจัย  (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้)

| กิจกรรม | เดือนที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ร้อยละของกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 ทบทวนวรรณกรรมและออกแบบระบบ 1.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องล่าสุด 1.2 ออกแบบและสร้างระบบเก็บข้อมูล (Hardware & Software) 1.3 จัดหาและเตรียมสารเคมี/อุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2. เก็บข้อมูลและสร้างชุดข้อมูล 2.1 ทดลองเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติการ 2.2 ตรวจสอบและจัดระเบียบชุดข้อมูล (Data Cleaning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 3. พัฒนาแบบจำลอง AI และอัลกอริทึม 3.1 เตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) และแบ่งชุดข้อมูล 3.2 สร้างและฝึกสอนแบบจำลอง AI (Model Training) 3.3 ประเมินและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด (Model Evaluation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 4. สร้างและทดสอบต้นแบบภาคสนาม 4.1 ฝังโมเดล AI ลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ 4.2 ประกอบและสร้างเครื่องต้นแบบ (Prototyping) 4.3 ทดสอบต้นแบบในภาคสนามและเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 5. วิเคราะห์ผล สรุป และจัดทำรายงาน 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและทดสอบสมมติฐาน 5.2 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 5.3 จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/บทความวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

2. พื้นที่ทำวิจัย: โปรดระบุสถานที่ทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพิ่มเติมชื่อเฉพาะ เช่น ชุมชน หมู่บ้าน

| ในประเทศ/ต่างประเทศ | ชื่อประเทศ/จังหวัด | ชื่อสถานที่ |
| --- | --- | --- |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดจันทบุรี | หมู่บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม บ้านหนองตาลิ่น ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดตราด | หมู่บ้านตาละวาย ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง |

3. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัย

| ในประเทศ/ต่างประเทศ | ชื่อประเทศ/จังหวัด | ชื่อสถานที่ |
| --- | --- | --- |
| ในประเทศ | จันทบุรี / ตราด |  |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดจันทบุรี | หมู่บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม บ้านหนองตาลิ่น ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ |
| ในประเทศ | ประเทศไทย / จังหวัดตราด | หมู่บ้านตาละวาย ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง |

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย

แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

| ประเภทงบประมาณ | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 งบดำเนินการ 1.1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณะผู้วิจัย | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 คน x 50 บาท x 2 ชั่วโมง x 20 วัน | 6,000 |
| 1.2 ค่าใช้สอย 1) ค่าเดินทางเก็บตัวอย่างดินภาคสนาม | ระยะทาง 300 กม. X 4 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ | 2,400 |
| 2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 3) ค่าลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน 4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม/นำเสนอผลงาน | 30 ตัวอย่าง X 350 บาท/ตัวอย่าง (ค่าส่ง และค่าวิเคราะห์) 1 ครั้ง x 5,000 บาท ค่าที่พัก 1 ห้อง x 1,500 บาท x 2 คืน | 10,500 5,000 3,000 |
| 1.3 ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - แผงวงจรวัดแรงดันไฟฟ้า pH (5 ชุด x 2,000 บาท) 4,000 - แผงวงจรวัดอุณหภูมิ (1 ชุด x 3,000 บาท) - ไมโครคอนโทรลเลอร์ (1 ชุด x 5,000 บาท) - แผงวงจรเอนกประสงค์ สายไฟและอื่นๆ - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล External Hard Drive/USB Drive | 10,000 3,000 5,000 8,500 3,500 |
| 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและอุปกรณ์ | - สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน (pH 4,7,10) - สารเคมีเตรียมตัวอย่างดิน | 3,500 1,500 |
| 3) ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุอื่น ๆ | - อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างดิน เช่น ถุงเก็บตัว,ป้ายระบุชื่อ - วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ, กระดาษทิชชู, หมึกพิมพ์, แฟ้ม, ปากกาเขียนป้าย | 3,000 4,850 |
| ค่าสาธารณูปโภค | ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 7% | 5,250 |
| รวม |  | 75,000 |

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ยกเว้น งบบุคลากร และงบดำเนินงาน: ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30% ของงบประมาณที่ตั้ง

5. มาตรฐานการวิจัย

มีการใช้สัตว์ทดลอง

มีการวิจัยในมนุษย์

มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

ไม่มี

6. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงานรัฐ/บริษัท/หน่วยงานต่างประเทศ | แนวทางร่วมดำเนินการ | การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) (บาท) | การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มูลนิธิเก้าเกษตร จังหวัดตราด | จัดกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยี/กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายฯ | - | สถานที่จัดกิจกรรมสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี |

7. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

7.1 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) (Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดต่อหรือสร้าง

-

7.2 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

1. กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชน         กลุ่มเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรี/ตราด

ภาคเอกชน   มูลนิธิเก้าเกษตร (ความร่วมมือตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมูลนิธิเก้าเกษตร)

2 แผนดำเนินการ

- นำชุดทดสอบต้นแบบส่งมอบให้กลุ่มเกษตรชาวสวนจังหวัดจันทบุรี/ตราดทดลองใช้ในพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมาปรับปรุงในอนาคต

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการจัดทำคู่มือฉบับประชาชนและจัดกิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่เกษตรกร

ส่วน 6 ประโยชน์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย

1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านวิชาการ

เกิดองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างโมเดลชดเชยความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์วัดค่า pH ที่เกิดจากผลกระทบร่วมของอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ได้

ผลงานวิจัยสามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติในวารสารเกี่ยวกับเกษตรแม่นยำ หรือ วารสารด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร หรือวารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ได้รับผลประโยชน์  นักวิจัย, คณาจารย์, นิสิต/นักศึกษา

ด้านสังคม

ด้านสาธารณะ        ด้านชุมชนและพื้นที่        ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสาธารณะ  สร้างต้นแบบของนวัตกรรมที่เข้าถึงง่าย ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือพื้นฐานให้กับหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  เพื่อนำไปให้บริการแก่เกษตรกรในวงกว้าง

ด้านชุมชนและพื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราด สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจวัดดินที่แม่นยำและราคาเข้าถึงได้ ช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในสภาพดินของตนเองมากขึ้น และสามารถตัดสินใจจัดการสวนผลไม้ได้อย่างมีหลักการ

ด้านสิ่งแวดล้อม  การที่เกษตรกรทราบค่าความเป็นกรด เบสของดินที่แม่นยำ จะนำไปสู่การใช้ปูนและปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมและตรงจุด ช่วยลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่เกินความจำเป็นซึ่งเป็นการลด             การปนเปื้อนของสารเคมีในดินและแหล่งน้ำ และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ผู้ได้รับผลประโยชน์  เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ด้านนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจ

ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการดินที่แม่นยำขึ้น

เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การปรับสภาพดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก จะช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพของผลผลิต เช่น ขนาด รสชาด สูงขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

ผู้ได้รับผลประโยชน์  เกษตรกร

2. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)

| ผลผลิต | ประเภทผลผลิต | รายละเอียดของผลผลิต | จำนวนนำส่ง | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ต้นแบบเครื่องวัดค่า pH ดิน | 4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | 4.1 ชุดวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย โดยฝังอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์สำหรับชดเชยความคลาดเคลื่อน | 5 | เครื่อง |
| อัลกอริทึมชดเชยความคลาดเคลื่อน | 4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม | 4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรรมวิธีในการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์วัดค่า pH ที่เกิดจากผลของอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้น | 1 | เทคโนโลยี |
| บทความวิจัย | 2. บทความวิจัย (Manuscript) | งานเขียนทางวิชาการที่วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาและทดสอบแบบจำลอง AI สำหรับชดเชยความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์วัดค่า pH พร้อมสำหรับการส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ | 1 | เรื่อง |
| ชุดข้อมูลสำหรับงานวิจัย | 7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก หรือมาตรฐาน | ฐานข้อมูล ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้า อุณหภูมิ และค่า pH มาตรฐาน ที่มีโครงสร้างสม่ำเสมอและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ | 1 | ชุดข้อมูล |
| รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | 3. หนังสือ | 3.3 เอกสาร/หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างครบถ้วน รายงานสรุปกระบวนการและผลการวิจัยทั้งหมดของโครงการฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่กองทุนวิจัยกำหนด | 1 | ฉบับ |

3. ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) ที่คาดว่าเกิดขึ้น

ประเภทของผลลัพธ์และคําจํากัดความ (Type of Outcomes and Definition) (คำอธิบายในภาคผนวก)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ทำ dropdown list ให้เลือก) | จำนวน | หน่วยนับ | รายละเอียดของผลลัพธ์ | ผู้ใช้ประโยชน์ (Users)/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลงานตีพิมพ์ (Publications) | 1 | เรื่อง | บทความวิจัยจากโครงการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ทำให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ด้านการประยุกต์ใช้ AI กับเซนเซอร์ | นักวิจัย/นักวิชาการ |
| การอ้างอิง (Citations) |  |  |  |  |
| เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย (Research Tools and Methods) |  |  |  |  |
| ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย (Research Databases and Models) | 1 | การนำไปใช้ | แบบจำลอง AI และชุดข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ถูกนำไปใช้โดยนักวิจัย/นักพัฒนากลุ่มอื่นเพื่อศึกษาต่อยอด หรือพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน/ผลิตภัณฑ์ใหม่ | นักวิจัย/นักพัฒนาซอฟแวร์/oyd;b=kdki |
| ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next Destination) |  |  |  |  |
| รางวัลและการยอมรับ (Awards and Recognitions) |  |  |  |  |
| การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน (Use of Facilities and Resources) |  |  |  |  |
| ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนพันธุ์ พืชและพันธุ์สัตว์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Intellectual property, Registered Plants Varieties and Animals Breeding and Licensing) | 1 | คำขอ | มีการยื่นคำขอจด ลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) | 1 | ครั้ง | มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจ | เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา หรือนักวิชาการ |
| ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการ รับรองมาตรฐานใหม่ (New Products/Processes, New Services and New Standard Assurances) |  |  |  |  |
| ทุนวิจัยต่อยอด (Further Funding) |  |  |  |  |
| ความร่วมมือหรือหุ้นส่วน ความร่วมมือ (Collaborations and Partnerships) |  |  |  |  |
| การผลักดันนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบ (Influence on Policy, Practice, Plan and Regulations) |  |  |  |  |
| กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement Activities) |  |  |  |  |

4. ผลกระทบ (Expected Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ด้านวิชาการ

ยกระดับขีดความสามารถการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะของประเทศ: โครงการนี้จะเป็นต้นแบบและแรงผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่ผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งด้านฟิสิกส์เซนเซอร์ เคมีวิเคราะห์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

ด้านสังคม

ด้านสาธารณะ        ด้านชุมชนและพื้นที่        ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสาธารณะ  ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยเครื่องมือที่แม่นยำและราคาถูกจะช่วยทลายกำแพงทางเทคโนโลยี ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้ทัดเทียมกับเกษตรแปลงใหญ่

ด้านชุมชนและพื้นที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การทำเกษตรกรรมบนฐานข้อมูลในระดับชุมชน เกษตรกรมีเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจภาษาของดินทำให้เปลี่ยนจากการทำเกษตรตามความเคยชิน มาเป็นการจัดการสวนอย่างมีหลักการและแม่นยำ ส่งผลให้ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

ด้านสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางการเกษตร เมื่อการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดลงในวงกว้าง จะช่วยลดปัญหามลพิษทางดินและแหล่งน้ำอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรกรรมมีความสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น

ด้านนโยบาย

-

ด้านเศรษฐกิจ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทยในตลาดโลกโดยการจัดการดินที่แม่นยำนำไปสู่การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน ผลไม้ต่างๆ ทำให้สินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือ Agri-tech ภายในประเทศยังช่วยสร้างงานและลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ด้านอื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................................................

5. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอื่นหรือเป็นการวิจัยต่อยอด

จากโครงการวิจัยอื่น

มี			   ไม่มี

หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น.........................................................................................................................................

ชื่อโครงการ...........................................................................................................................................................

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้.........................................................................................................................

สถานการพิจารณา

ไม่มีการพิจารณา

โครงการได้รับอนุมัติแล้ว สัดส่วนทุนที่ได้รับ..................%

โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์หรือใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า

ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

## (นายธนพัฒน์  ถิระวุฒิ)

วันที่...........................................................

หัวหน้าโครงการวิจัย

ลงลายมือชื่อผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัด

## (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด)

วันที่...........................................................

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## ส่วนที่ 7 ประวัติคณะผู้วิจัย

7.1 หัวหน้าโครงการ

1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) 			นายธนพัฒน์  ถิระวุฒิ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 		Mr.Tanapat Tirawoot

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน				อาจารย์

เงินเดือน (บาท)				37,XXX บาท

เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)		18 ชั่วโมง/สัปดาห์

3.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000

โทรศัพท์  085 071 6286

โทรสาร  0-3947-1060

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  tanapat.t@rbru.ac.th

4.  ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท		วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543

ปริญญาตรี		วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537

5.  สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

Composite materials

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

6.1 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

| สถานภาพในการทำวิจัย | ชื่อผลงานวิจัย | ปีที่พิมพ์ | การเผยแพร่ | แหล่งทุน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ (75%) | การศึกษาสมบัติทางความร้อน ของถ่านไม้มังคุดอัดแท่ง ผสมคาร์บอนแบล็ค | 2566 | วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 กันยายน–ตุลาคม 2566 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2566 |
| ผู้ร่วมวิจัย (20%) | การศึกษาการดูดกลืนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ด้วยกล่องสมองกลฝังตัว. | 2566 | วารสารการศึกษาและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้. หน้า 20-26. | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2566 |
| หัวหน้าโครงการ (80%) | ผลของอนุภาคนาโนต่อค่ากำลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง | 2564 | การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2563 |

6.4 งานวิจัยที่กำลังทำ  : -

7.2 ผู้ร่วมวิจัย

1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) 			นายชีวะ ทัศนา

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 		Mr.CHEWA  THASSANA

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน				อาจารย์

เงินเดือน (บาท)				7X,XXX บาท

เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)		18 ชั่วโมง/สัปดาห์

3.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000

โทรศัพท์  093 742 2654

โทรสาร  0-3947-1060

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  chewa.t@rbru.ac.th

4 ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2555

ปริญญาโท         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2549

ปริญญาตรี         วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)     มหาวิทยาลัยนเรศวร   2541

5 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์   ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

6   ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพ

ในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

6.1 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

| สถานภาพในการทำวิจัย | ชื่อผลงานวิจัย | ปีที่พิมพ์ | การเผยแพร่ | แหล่งทุน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ (80%) | การศึกษาการดูดกลืนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ด้วยกล่องสมองกลฝังตัว. | 2566 | วารสารการศึกษาและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้. หน้า 20-26. | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2566 |
| ผู้ร่วมวิจัย (25%) | การศึกษาสมบัติทางความร้อน ของถ่านไม้มังคุดอัดแท่ง ผสมคาร์บอนแบล็ค | 2566 | วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2566 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. 2566 |
| หัวหน้าโครงการ (100%) | ชุดวัดความเร่งเนื่องจาก แรงโน้มถ่วงของโลก ด้วยแรงแม่เหล็ก | 2564 | การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 : 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ทุนวิจัยส่วนตัว |

6.2 งานวิจัยที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

-

7.3 ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)			นางสาวนันทพร มูลรังษี

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 		Miss Nuntaporn Moonrungsee

2. ตำแหน่งปัจจุบัน				ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เงินเดือน (บาท)			5X,XXX บาท

เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)	18 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก	สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 084-0475076   โทรสาร 039-471060

E-mail: nuntaporn.m@rbru.ac.th

4. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2560   วท.ด. (เคมี)		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2555   วท.บ. (เคมี)        		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การสร้างเครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์สาร การวิเคราะห์สารสำคัญในพืชและสมุนไพร

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

6.1 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :

| สถานภาพในการทำวิจัย | ชื่อผลงานวิจัย | ปีที่พิมพ์ | การเผยแพร่ | แหล่งทุน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการวิจัย | A Simple 3D Toolbox-based Smartphone Colorimeter: The Ability to Detect The Stoichiometric Equivalent of a Chemical Reaction | 2023 | Malaysian Journal of Science, Volume 42, Issue 3 (SCOPUS Q3) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565 |
| หัวหน้าโครงการวิจัย | Phytochemical and Xanthine Oxidase Inhibitory Activity in Nypa fruticans Wurmb. Fruit Extracts | 2022 | Trends in Sciences, Volume 19, Issue 4 (SCOPUS Q3) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2562 |
| ผู้ร่วมวิจัย | A Simple Colorimetric Procedure for the Determination of Iodine Value of Vegetable Oils Using a Smartphone Camera | 2021 | Journal of Analysis and Testing, Volume 5, Issue 4 (SCOPUS Q1) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2563 |
| ผู้ร่วมวิจัย | A Simple Colorimetric Analysis Tool Using a Smartphone Camera for Determination of Copper in Copper Supported Silica Catalysts | 2021 | Journal of Analytical Chemistry, Volume 75, Issue 2 (SCOPUS Q3) | ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 |

6.2 งานวิจัยที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำด้วยชุดทดสอบสมาร์ทโฟนอย่างง่าย

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2568

7.4 ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) 			นายนิภัทร เปี่ยมอรุณ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 			Mr.Nipat Peamaroon

2. ตำแหน่งปัจจุบัน				รองศาสตราจารย์

เงินเดือน (บาท)				6X,XXX บาท

เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)		18 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 085-6637913   โทรสาร 039-471060

E-mail	nipat.p@rbru.ac.th

4. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554   ปร.ด. (เคมีประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2546   วท.ม. (เคมี)            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2546   วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2543   วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
การเร่งปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์สารด้วยเครื่องมือขั้นสูง

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

  - งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :

| สถานภาพในการทำวิจัย | ชื่อผลงานวิจัย | ปีที่พิมพ์ | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ | แหล่งทุน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ร่วมวิจัย | A Simple 3D Toolbox-based Smartphone Colorimeter: The Ability to Detect The Stoichiometric Equivalent of a Chemical Reaction | 2023 | Malaysian Journal of Science, Volume 42, Issue 3 (SCOPUS Q3) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565 |
| ผู้ร่วมวิจัย | Phytochemical and Xanthine Oxidase Inhibitory Activity in Nypa fruticans Wurmb. Fruit Extracts | 2022 | Trends in Sciences, Volume 19, Issue 4, (SCOPUS Q3) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2562 |
| หัวหน้าโครงการวิจัย | A Simple Colorimetric Procedure for the Determination of Iodine Value of Vegetable Oils Using a Smartphone Camera | 2021 | Journal of Analysis and Testing, Volume 5 Issue 4 (SCOPUS Q1) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2563 |
| หัวหน้าโครงการวิจัย | A Simple Colorimetric Analysis Tool Using a Smartphone Camera for Determination of Copper in Copper Supported Silica Catalysts | 2021 | Journal of Analytical Chemistry, Volume 75 Issue 2 (SCOPUS Q3) | ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 |
| หัวหน้าโครงการวิจัย | พฤกษเคมีและกิจกรรมยับยั้งเอนไซม์แซน- ทีนออกซิเดสของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ | 2562 | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (TCI 1) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2561 |
| ผู้ร่วมวิจัย | The Experimental Kit for Stoichiometric Study Using a Smartphone | 2020 | วารสารพัฒนาการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (TCI 1) | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2559 |
| ผู้ร่วมวิจัย | Evaluation of tyrosinase inhibitory activity in Salak (Salacca zalacca) extracts using the digital image-based colorimetric method | 2018 | Chemical Papers, Volume 72 Issue 11 (SCOPUS Q2) | ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด 2559 |
| ผู้ร่วมวิจัย | อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง | 2561 | วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (TCI 1) | ทุนวิจัยส่วนตัว |
| ผู้ร่วมวิจัย | Determination of iron in zeolite catalysts by a smartphone camera-based colorimetric analyzer | 2016 | Instrumentation Science & Technology, Volume 44 Issue 4 (SCOPUS Q3) | ทุนวิจัยส่วนตัว |

6.2 งานวิจัยที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำด้วยชุดทดสอบสมาร์ทโฟนอย่างง่าย

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2568